Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny 
i Rozwoju  Pieczy Zastępczej w Sopocie                         na lata 2021-2023

za rok 2023 r.

Sopot 2024

Wstęp

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2021-2023 został przyjęty Uchwałą Nr XXVI/441/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 27 lipca 2021 r. Program opracowano w oparciu o założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                            i systemie pieczy zastępczej:

Art. 176 ust. 1 – „Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny”

Art. 180 ust. 1 – „Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych”

Program uwzględnia lokalne uwarunkowania i nakreśla kierunki działań w perspektywie trzyletniej oraz zawiera cele w zakresie wspierania rodziny w jej opiekuńczo-wychowawczej roli względem dzieci i w zakresie rozwoju rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie                              na lata 2021-2023.

Głównym celem Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej jest skuteczne wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczej                                        i zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a także praca z rodzicami biologicznymi dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej, ukierunkowana na powrót dzieci do rodziny biologicznej.

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

- Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie.

- Zapewnianie dzieciom z terenu Sopotu opieki, która gwarantowałaby zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych i właściwe warunki prawidłowego rozwoju.

- Prowadzenie w placówkach oświatowych działań profilaktycznych i edukacyjnych 
na terenie Sopotu.

- Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia rodzin i ograniczenia wykluczenia społecznego.

- Doskonalenie kadr pracujących z rodzinami wymagającymi wsparcia.

MOPS w Sopocie wypełniał zadania gminy i powiatu, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizując założenia  programu. Wsparcie rodzin odbywa się przede wszystkim poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę asystenta rodziny                                        w środowisku, poradnictwo specjalistyczne, organizowanie dzieciom opieki w placówkach wsparcia dziennego, tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, zespoły interdyscyplinarne, aktywizację społeczno-zawodową, a także organizowanie spotkań, zajęć i wydarzeń na rzecz rodzin.

Cel szczegółowy 1:

Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach przeżywających trudności                                        w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W 2023 r. MOPS w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej) wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie, Punktem Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie oraz w ramach placówek wsparcia dziennego zapewniały możliwość skorzystania                                             z poradnictwa specjalistycznego: rodzinnego, prawnego oraz psychologicznego. W roku sprawozdawczym z ww. poradnictwa skorzystały łącznie 922 osoby, w tym odbyło się:

- 55 konsultacji rodzinnych,

- 77 konsultacji prawnych,

- 832 konsultacje psychologiczne.

Wsparcie rodzin, przy ścisłej współpracy z Punktem Interwencji Kryzysowej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Punktem Diagnostyczno-Konsultacyjnym, obejmowało również prowadzenie działań przeciwdziałających przemocy w rodzinie, którymi objęto łącznie                                75 rodzin.

Program Wspierania Rodziny zakłada rozpoznawanie oraz profesjonalną ocenę zagrożeń dobra dziecka oraz wzmacnianie roli i funkcji rodziny. W tym miejscu należy dodać, że pomocą w ramach tego zadania w 2023 r. zostało objętych 465 rodzin.

Cel szczegółowy 2:

Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie.

W roku sprawozdawczym MOPS w Sopocie wraz z organizacjami pozarządowymi tworzył i prowadził grupy wsparcia, które miały na celu podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin dysfunkcyjnych. Ze wsparcia skorzystało 36 grup, liczących łącznie 87 osób. W wyniku podjętych, wzmożonych działań, 40 osób podniosło swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, co pozwoliło na samodzielne wypełnianie funkcji opiekuńczych.

Organizowano również zajęcia i imprezy okolicznościowe dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia. Łącznie zorganizowano 151 takich zajęć, w których uczestniczyło           1644 osób. Zorganizowano również 71 warsztatów edukacyjnych adresowanych do dzieci                          i młodzieży, w których uczestniczyło 3650 osób. Ponadto w 2023 r. podjęto się organizacji środowiska lokalnego, polegającej m.in. na pracy podwórkowej, organizacji eventów okolicznościowych, festynów, co też potęgowało pielęgnację więzi rodzinnych, naukę kreatywnego spędzania czasu i budowania relacji między rodzicami a dziećmi. Łącznie odbyło się 38 różnorodnych wydarzeń, w których uczestniczyło 1660 osób, wspieranych przez                       1644 animatorów, streetworkerów, liderów integracji społecznej.

Cel szczegółowy 3:

Zapewnianie dzieciom z terenu Sopotu opieki, która gwarantowałaby zaspokojenie                                 ich potrzeb psychofizycznych i właściwe warunki prawidłowego rozwoju.

W 2023 r. z zajęć opiekuńczo-wychowawczych skorzystało 2109 osób. Zajęcia prowadzone były m.in. przez placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Warsztaty miały charakter zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz zajęć świetlicowych.

Cel  szczegółowy 4:

Prowadzenie w placówkach oświatowych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie Sopotu.

W roku sprawozdawczym prowadzono działania profilaktyczne ukierunkowane                          na dzieci i młodzież, przeciwdziałające zachowaniom ryzykownym i kształtujące wrażliwość społeczną. W 2023 r. odbyło się 498 takich spotkań.

Ponadto w 2023 r. opracowywano i realizowano zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w rodzinie. MOPS w Sopocie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w Sopocie w roku sprawozdawczym zorganizowało 19 takich zajęć.

Cel szczegółowy 5:

Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia rodzin i ograniczenia wykluczenia społecznego.

MOPS w Sopocie zapewniał sopockim rodzinom wsparcie asystenta rodziny, zgodnie                         z „Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” oraz ustawą „Za Życiem”.                                W 2023 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 36 rodzin i 87 osób w tych rodzinach. MOPS zapewnił także wsparcie materialne dla 330 rodzin (w tym 82 dzieci w tych rodzinach otrzymało pomoc w ramach dożywiania dzieci i młodzieży).

Dzieci i młodzież z rodzin wymagających wsparcia (60 osób), skorzystały ze zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego (półkolonie letnie i półkolonie zimowe).  MOPS w Sopocie w roku sprawozdawczym współpracował w ramach ww. wypoczynku                                    z Sopockim Klubem Karate Randori.

Prowadzono również działania profilaktyczne ukierunkowane na wzrost świadomości zagrożeń i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Łącznie skorzystało 16808 osób. Zajęcia i działania profilaktyczne przeprowadził MOPS, Straż Miejska oraz Komenda Miejska Policji w Sopocie. Podejmowano liczne tematy związane m.in. z: odpowiedzialnością prawną nieletnich, cyberprzemocą, bezpiecznymi wakacjami, zasadami bezpiecznego poruszania się na hulajnodze elektrycznej, bezpieczeństwem w internecie, różnorodnymi emocjami (w tym złość, agresja, przemoc), bezpieczeństwem na rowerze, spotkaniami z nieznajomymi, profilaktyką zachowań ryzykownych, przemocą.

Świadczono również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi – skorzystało 1 dziecko z 1 rodziny. Prowadzono pogłębioną pracę socjalną z rodzicami biologicznymi celem umożliwienia powrotu dziecka do rodziny – skorzystało 9 rodzin, w tym 14 osób w tych rodzinach.

Ponadto 380 rodzinom zapewniono wsparcie specjalistów w zakresie wspierania rodziny w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, w formie terapii oraz porad lekarskich, w tym m.in. lekarza psychiatry. Należy dodać, że z poradnictwa prawnego skorzystało 77 osób, z poradnictwa psychologicznego skorzystało 306 osób,                                 z poradnictwa pedagogicznego skorzystało 87 osób, zaś z porad lekarskich skorzystało                           500 osób.

Cel szczegółowy nr 6:

Doskonalenie kadr pracujących z rodzinami naturalnymi i biologicznymi, wymagającymi wsparcia.

Specjalistyczna kadra, pracująca na co dzień z rodzinami, stale podnosiła swoje kwalifikacje i poszerzała wiedzę zawodową. W okresie sprawozdawczym, odbyło się 11 szkoleń, w których wzięło udział 6 osób. Pracownicy socjalni i asystenci rodzin w 2023 r. uczestniczyli w poniższych szkoleniach:

- „Bezpieczeństwo informacji i cyberbezpieczeństwo”,

- Szkolenie z samoobrony – Krav Maga,

- „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz metody i techniki radzenia sobie                          ze stresem w pracy”,

- „Diagnoza, plan realizacja – czyli jak skutecznie oddziaływać na osobę stosującą przemoc domową”,

- „Postępowanie w razie wypadków przy pracy”,

- szkolenie z zakresu Indywidualnych Programów Integracji,

- szkolenie z pierwszej pomocy i przepisów BHP,

- szkolenie dotyczące zdrowia psychicznego – „Kryzys psychiczny i co dalej? Budowanie zdrowia i pozytywnej adaptacji”,

- „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza – systemowe rozwiązania w procesie zmian”,

- „Odmień swoją głowę” – konferencja dotycząca zdrowia psychicznego,

- „Dzieci bez opieki i przebywające w pieczy zastępczej”.

Ponadto w 2023 r. kadra pracująca z rodzinami brała udział w konsultacjach oraz superwizjach   (w 2023 r. odbyło się 10 spotkań superwizyjnych, w których uczestniczyło 6 osób).

W tym miejscu należy również wspomnieć, że w 2023 r. pracownicy Zespołu ds. Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie zorganizowali liczne, dodatkowe działania wśród, których należy wymienić m.in.:

- udział w Festynie Organizacji Pozarządowych na Stadionie Leśnym w Sopocie,

- udział w pikniku rodzinnym „Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie” z własnym programem animacyjnym we współpracy z Travel Estrada w Gdyni,

- organizację Festynu Rodzinnego przy współpracy z CIS w Sopocie oraz firmą animacyjną Travel Estrada w Gdyni, z aktywnym stoiskiem MOPS w Sopocie oraz organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, z okazji nadania certyfikatu „Miasta Przyjaznego Dzieciom”,

- zaangażowanie się pracowników socjalnych i asystentów rodziny Zespołu ds. Rodzin (łącznie 5 osób)  w prowadzenie punktu opieki dziennej "Przystanek Sopot" dla dzieci cudzoziemskich, finansowanego ze środków UNICEF,

- prowadzenie warsztatów dotyczących zjawiska przemocy domowej „Krótko                                    o przemocy” przez pracownika socjalnego Zespołu ds. Rodzin oraz psychologa Działu Pracy Socjalnej (warsztaty prowadzone w SP nr 7 i SP nr 9 w Sopocie dla klas VII;                             w każdej szkole po 3 klasy – łącznie ok. 110 uczniów),

- ścisłą współpracę z placówką wsparcia dziennego „Sopocki Dom” celem zapewnienia dzieciom opieki i wsparcia,

- wsparcie rodzin z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym, w tym również zaangażowanie się pracowników socjalnych w dyżury w Centrum Wsparcia Ukrainy,

- wsparcie merytoryczne dla utworzonego na potrzeby rodzin cudzoziemskich Zespołu Wsparcia Rodzin Cudzoziemskich ze środków UNICEF i następnie gminnych,

- ścisłą, coroczną współpracę z Panem Jakubem Gorskim w akcji „Zostań                                           Św. Mikołajem”, podczas której pracownicy socjalni typują rodziny z dziećmi do otrzymania paczek oraz upominków świątecznych,

- udział i współpracę pracowników socjalnych Zespołu Ds. Rodzin z Zakonem Maltańskim w Trójmieście przy organizacji i kierowaniu 40 osób do udziału w spotkaniu opłatkowym w Olivia Star w okresie przedwigilijnym,

- coroczną współpracę z Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz kierowanie dzieci do wypoczynku letniego,

- ponadto, w razie konieczności, pracownik socjalny z psychologiem, po wyrażeniu zgody przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokonywał monitoringu środowisk w godzinach popołudniowych i wieczornych, a także w weekendy i dni wolne od pracy; pracownicy sprawdzali m.in. czy dzieci mają zabezpieczoną prawidłową opiekę, czy opiekunowie nie nadużywają alkoholu itp.

Szczegółowe informacje dot. powyższych zadań znajdują się w załączniku do sprawozdania.

- Rozwój Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2021-2023.

- Rodzinna piecza zastępcza

MOPS Sopot, będąc organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Sopotu realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                         W MOPS zadaniami związanymi z rodzinną pieczą zastępczą zajmuje się Dział Pieczy Zastępczej. Według stanu na 31.12.2023 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 57 dzieci (w 37 rodzinach zastępczych na terenie Sopotu i poza Sopotem).

Głównym celem programu rodzinnej pieczy zastępczej jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie funkcjonujących rodzin zastępczych.

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

- Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, szkolenie 
i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

- Profesjonalizacja i wspieranie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- Zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej wsparcia                                   i pomocy w postaci stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego.

Cel szczegółowy 1:

Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, szkolenie 
i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

W 2023 r. MOPS  w Sopocie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadził intensywne działania w celu pozyskania nowych rodzin zastępczych oraz promowania rodzicielstwa zastępczego. Na portalach internetowych umieszczono ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze wraz                                              z informatorem zawierającym podstawowe treści na temat procedury kwalifikacyjnej kandydatów oraz pomocy udzielanej rodzinom zastępczym. Ponadto promocja rodzicielstwa zastępczego odbywała się poprzez dystrybucję różnorodnych materiałów promocyjnych oraz uaktualnionych informatorów na corocznych miejskich festynach rodzinnych organizowanych dla mieszkańców Sopotu. Przekazy informacyjno-edukacyjne na temat rodzicielstwa zastępczego zamieszczane były również na portalu społecznościowym Facebook, w publikacjach prasowych, audycjach radiowych, kubikach miejskich, a także stoiskach  i spotach promocyjnych. Ponadto w maju 2023 r. zorganizowano uroczyste Obchody XX-lecia Święta Rodzicielstwa Zastępczego wraz z Dniem Otwartym dla mieszkańców Sopotu oraz osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym.

W roku sprawozdawczym do MOPS w Sopocie zgłosiło się 3 kandydatów zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. W stosunku do 1 osoby rozpoczęto procedurę kwalifikacyjną na rodzinę zastępczą oraz 1 osoba została zakwalifikowana do szkolenia.                           W 2023 r. 1 osoba uzyskała kwalifikacje na rodzinę zastępczą oraz przybyła 1 nowa rodzina zastępcza spokrewniona.

Na wysokim poziomie utrzymywał się odsetek dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy – ok. 79%.

Należy wspomnieć, że MOPS w Sopocie przyznawał również rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowy i zawodowym świadczenia fakultatywne, w tym m.in.:

- dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 19 dzieci,

- dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego – 8 rodzin,

- dofinansowanie do kosztów remontu lokalu – 2 rodziny,

- świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 6 rodzin.

Cel szczegółowy 2:

Profesjonalizacja i wspieranie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i rozwoju pieczy zastępczej,  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Stosownie do powyższej ustawy, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. MOPS w Sopocie zatrudnia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. W 2023 r. pod ich opieką znajdowało się 26 rodzin – w tym przypadku standard do 15 rodzin na jednego koordynatora został osiągnięty. W tym miejscu warto dodać, że w roku sprawozdawczym przeprowadzono 5 ocen rodzin zastępczych, dotyczących ich funkcjonowania.

Rodziny zastępcze (a także dzieci oraz rodzice biologiczni) mieli możliwość skorzystania  ze specjalistycznego poradnictwa: prawnego, psychologicznego i pedagogicznego.  W roku sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 147 osób, w tym:

- z poradnictwa pedagogicznego skorzystały 64 osoby

- z poradnictwa psychologicznego skorzystało 80 osób

- z poradnictwa prawnego skorzystały – 3 osoby

Ponadto MOPS zorganizował spotkania superwizyjne dla rodzin zastępczych zawodowych,                                z których skorzystało 8 rodzin.

Zatrudniono 2 osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowej rodzinie zastępczej. Dodatkowo zatrudniono 2 rodziny pomocowe dla rodzin korzystających z wypoczynku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, w ramach podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, zorganizował 3 szkolenia specjalistyczne dla rodzin zastępczych, w którym wzięły udział 23 osoby.

Cel szczegółowy 3:

Zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej wsparcia i pomocy                             w postaci stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej opracowali plany pomocy dziecku                                            we współpracy z rodzinami zastępczymi i asystentami rodziny. W roku sprawozdawczym wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej objętych było 43 dzieci. Przygotowano                          17 planów pomocy dziecku i 43 okresowe oceny sytuacji dziecka. Ponadto 4 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej miało przeprowadzone diagnozy psychotraumatologiczne, 9 dzieci korzystało z terapii na zewnątrz, dofinansowaliśmy terapię 2 dzieci, 1dziecko korzystało z terapii DPZ.

Dzieciom zapewniano dostęp do specjalistycznej pomocy. Wsparciem psychologów                               i innych specjalistów objęto 39 dzieci, którym udzielono 104 porady psychologiczne.

Dla 19 dzieci dofinansowano wypoczynek poza miejscem zamieszkania, jako jedną                                       z alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Były to kolonie, obozy lub wyjazdy indywidualne wybrane przez rodziny zastępcze dla każdego dziecka.

Podejmowano działania do stworzenia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej bezpiecznych warunków do kontaktu z rodzicami biologicznymi – kontakt z rodziną biologiczną utrzymywało 15 dzieci.

Szczegółowe informacje dot. powyższych działań znajdują się w załączniku do sprawozdania.

- Instytucjonalna piecza zastępcza

Na terenie Sopotu znajduje się jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza, którą jest Dom Dziecka „Na Wzgórzu”. Dom Dziecka posiada siedzibę przy ul. 23 Marca 16. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Placówka zapewnia całodobową opiekę dla dzieci okresowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców oraz podejmuje działania zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- zaspokaja wychowankom niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne;

- przygotowuje oraz współrealizuje plan pomocy dziecku;

- w bezpiecznych warunkach umożliwia społecznie akceptowalny kontakt dziecka                                        z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

- podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej,                                                a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie                                    w środowisku zastępczym;

- zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

- obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

- zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ;

- zapewnia osobom pracującym z wychowankami prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w roku sprawozdawczym dysponował 14 miejscami,                          w tym: 12 miejscami socjalizacyjnymi oraz 2 miejscami interwencyjnymi przy ul. 23 Marca 16.

Głównym celem rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej w Sopocie na lata                      2021-2023 jest zapewnienie dzieciom czasowej opieki i wychowania w instytucjonalnej pieczy zastępczej w przypadkach niemożności sprawowania opieki przez rodziców. Należy podkreślić, że w Domu Dziecka przeważającą grupę stanowią nastolatkowie od 14 do 17 lat.

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

1.  Utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych oraz działań  wspierających rozwój wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, poprzez udzielanie profesjonalnego wsparcia osobom pracującym w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel szczegółowy 1:

Utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych oraz działań  wspierających rozwój wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” zapewnia swoim wychowankom wsparcie psychologiczne 
i pedagogiczne. Praca psychologa w placówce skierowana jest przede wszystkim na kontakt indywidualny z dzieckiem. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka.

W okresie sprawozdawczym prowadzono badania i działania diagnostyczne w celu sformułowania „Diagnozy psychofizycznej dziecka”, która obejmowała:

- analizę rozwoju dziecka (dane rozwojowe i środowiskowe; rozwój poznawczy; rozwój emocjonalno-społeczny);

- relacje dziecka z osobami znaczącymi oraz jego najbliższym otoczeniem (dom rodzinny; środowisko szkolne; placówka opiekuńczo-wychowawcza);

- przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływ tego kryzysu na rozwój dziecka;

- analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie (opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym, społecznym);

- wnioski i zalecenia co do dalszego postępowania z dzieckiem (m.in. dalsza praca pedagogiczna z dzieckiem; program terapeutyczny; praca z rodziną dziecka; praca przygotowująca dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; przygotowanie dziecka do usamodzielnienia).

Udzielano pomocy psychologicznej, która polegała m.in. na:

- wspieraniu wychowanków w procesie adaptacji do warunków funkcjonowania                                              w placówce,

- zajęciach stymulujących funkcjonowanie poznawcze,

- niwelowaniu przeżytych traum,

- kształtowaniu adekwatnej samooceny,

- niwelowaniu lęków i napięć,

- budowaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, rozwiązywania konfliktów,

- stymulowaniu rozwoju emocjonalno-społecznego,

- kształtowaniu odpowiednich nawyków i postaw,

- kształtowaniu kompetencji społecznych,

- rozpoznawaniu orientacji zawodowej,

- zajęciach profilaktycznych (eliminowanie zachowań ryzykownych i niepożądanych, kształtowanie świadomości zagrożeń uzależnieniami itp.),

- promowaniu zdrowego stylu życia,

- kształtowaniu samoświadomości i inspirowaniu do autorefleksji,

- pracy nad poprawą relacji rodzinnych,

- interweniowaniu w sytuacjach kryzysowych (zagrożenie zdrowia, życia dziecka).

Podejmowano działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                                i młodzieży, w tym m. in.:

- indywidualne rozmowy z wychowankami będącymi w grupie ryzyka uzależnień,

- indywidualne zajęcia z wychowankami będącymi ofiarami agresji lub agresorami,

- indywidualne zajęcia z wychowankami radzącymi sobie z napięciami w sposób autodestrukcyjny lub szkodzący otoczeniu.

Ponadto prowadzono także obserwacje psychologiczne wychowanków pod kątem umiejętności: wykonawczych, przetwarzania językowego, regulowania emocji, przystosowania poznawczego, umiejętności społecznych.

Organizowano także, w oparciu o opracowane diagnozy, zajęcia ogólnorozwojowe (zarówno indywidualne, jak i grupowe), mające na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju  w sferach fizycznej, poznawczej, emocjonalnej 
i społecznej. Usprawniana była motoryka duża, manipulacja, pamięć, mowa czynna oraz bierna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa i słuchowa (psychodrama, relaksacja, bajkoterapia, zajęcia plastyczne, warsztaty psychoedukacyjne).

Ważnym elementem pracy były również rozmowy z rodzicami biologicznymi/zastępczymi dzieci przebywających w placówce.

Ponadto konsultowano wychowanków w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci                                i Młodzieży oraz Szpitalu Psychiatrycznym.

W ramach koordynacji wsparcia terapeutycznego dzieci:

- przeprowadzono 842 rozmowy psychologiczne,

- zorganizowano 1327 zajęć indywidualnych,

- zorganizowano 481 konsultacji indywidualnych ze specjalistami pracującymi                                         z dzieckiem.

Jednym z głównych celów oddziaływań w placówce jest wzrost umiejętności społecznych. W tym celu kadra placówki oddziałuje poprzez: trening umiejętności w zakresie samoobsługi (dbałość o higienę osobistą), ergoterapię, kulturoterapię, filmoterapię, biblioterapię, gry dydaktyczne, bajkoterapię, sport, elementy coachingu, grupowe podejmowanie decyzji oraz pracę indywidualną z wychowankiem.

Oprócz działań w sferze psychologiczno-pedagogicznej wychowankowie Domu Dziecka „Na Wzgórzu” mieli możliwość wzięcia udziału w wyjazdach wakacyjno-feryjnych,                                         w tym zorganizowano:

- liczne, kilkudniowe wycieczki szkolne do: Łapina, Zakopanego, Porzecza, Sycowej Huty, Warszawy, Szklarskiej Poręby, Pragi, w Karkonosze;

- półzimowisko sportowe na terenie Sopotu dla 1 osoby;

- półkolonie na terenie Sopotu  dla 3 osób;

- wyjazdy wakacyjne do:

  - Czaplinka na obóz rekreacyjny dla 1 osoby,

  - Kortowa na Fun Festiwal - obóz rekreacyjny dla 7 osób, w różnych grupach wiekowych i w różnych terminach,

  - Borowego Młyna na obóz rowerowy dla 1 osoby,

  - Sopockiego Hipodromu dla 1 osoby,

  - Wdzydz Kiszewskich na obóz ZHP dla 1 osoby,

  - Malborka na obóz piłkarski dla 1 osoby,

  - Jarosławca na obóz rekreacyjny dla 1 osoby,

  - Jantara na kolonie wakacyjne dla 2 osób.

Dom dziecka „Na Wzgórzu” realizował w okresie sprawozdawczym wiele projektów, angażujących wychowanków w różne aktywności i wspierających ich rozwój psychofizyczny. Zrealizowano poniższe projekty/warsztaty/spotkania:

- „COOLTURA” Rozwój ogólnokulturalny. Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i krytycznego korzystania z masowych środków przekazu.

- „Sielsko anielsko w kuźni talentów” – Rozwijanie wrażliwości estetycznej. Rozwijanie zdolności manualnych. Nauka kreatywnego myślenia poprzez zabawę. Rozwijanie wyobraźni.

- „Zrób to sam” oraz „Sportowy Majsterkowicz” – Przygotowanie wychowanków do lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Rozwijanie zdolności                                               i zainteresowań manualnych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

- „SLOW FOOD ” oraz „Bardzo smaczny projekt” – Edukacja z zakresu podstaw prawidłowego odżywiania. Zdobycie nowych umiejętności przygotowywania posiłków oraz ich serwowania.

- „Sopot w butach” – Wzmocnienie więzi między wychowankami i wychowawcą poprzez wspólne rozmowy na spacerach.

- „Droga w dorosłość” – przygotowanie do usamodzielnienia, projekt skierowany                             do wychowanków 16+.

- „Od piękności do niezależności” - budowanie poczucia własnej wartości w oparciu                                   o ciałopozytywność. Projekt skierowany do dziewcząt.

Ponadto zorganizowano również:

- korepetycje na terenie placówki dla 7 osób,

- psychoterapie realizowana poza placówką dla 9 osób.

- Trening Umiejętności Społecznych poza placówką dla 1 osoby,

- program profilaktyczny poza placówką „Mój lepszy świat” dla 1 osoby,

- terapię pedagogiczną poza placówką dla 1 osoby.

W ramach ww. projektów dzieci i młodzież z placówki mogły m.in.: kształtować poczucie współodpowiedzialności, rozwijać się ogólnokulturalnie, rozwijać zdolności i talenty w ramach projektów plastycznych, wzmacniać więzi poprzez wspólne spędzanie czasu, rozwijać wrażliwość estetyczną, rozwijać zdolności manualne, rozwijać wyobraźnię, nabywać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia, zaangażować się w życie społeczne                                     i obywatelskie.

Cel szczegółowy 2:

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, poprzez udzielanie profesjonalnego wsparcia osobom pracującym w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” podejmuje liczne działania na rzecz stałego podnoszenia kompetencji kadry merytorycznej placówki oraz stara się ograniczać negatywne skutki pracy 
w trudnych warunkach. W okresie sprawozdawczym pracownicy ww. placówki mieli możliwość wzięcia udziału w:

- superwizji zespołowej 1 raz w miesiącu,

- szkoleniu „SOS  Stres”,

- szkoleniu „Rozwój psychoseksualny nastolatek i nastolatków – jak wspierać młodą osobę w środowisku szkolnym”,

- konferencji „Trauma – przyczyny, objawy, leczenie”,

- szkoleniu „Trauma i co dalej?”,

- VII Forum Samopomocy w Gdyni: „Otwarcie o kryzysie psychicznym”,

- X Pomorskich Obchodach Światowego dnia FAS/FASD „Zdrowie psychiczne nastolatka                          z FASD”,

- Projekcie: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – wizyty studyjne Stargard - Resko,

- Projekcie: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” - wizyty studyjne Szczecin,

- Konferencji „Nastolatki. Jak rozmawiać, słuchać i wspierać, żeby budować dobre relacje?”,

- Konferencji „Ciąża na kozetce. Rozumienie okresu okołoporodowego w analizie prenatalnej.”,

- Pakiecie szkoleniowym „Mądrość traumy”,

- Cyklu filmów: Polski Festiwal NVC – FestiwaLOVE rozmowy,

- Cyklu webinariów Katarzyny Dworczyk, w nurcie NVC i IFS:

  - „Złość pod lampą”

  - „Krytyk”

  - „Miłość pod lupą”

  - „Konflikt pod lampą”

  - „Kłamanie pod lampą”

  - „O karach, pokazywaniu konsekwencji i wyznaczaniu granic”.

Szczegółowe informacje dot. powyższych zadań znajdują się w załączniku do sprawozdania.

- Usamodzielnienia wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Osoby, które opuszczają rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie realizuje zadania związanie z usamodzielnieniem się wychowanków pieczy zastępczej.

Są to działania związane m.in. z:

- realizacją Indywidualnych Programów Usamodzielnienia,

- udzielaniem wsparcia i świadczeniem pracy socjalnej,

- udzielaniem pomocy psychologicznej (poradnictwo, spotkania terapeutyczne) oraz prawnej,

- zindywidualizowanym wsparciem psychoedukacyjnym, skierowanym do wychowanków pieczy zastępczej,

- prowadzeniem mieszkania treningowego dla usamodzielniających się wychowanków;

- pomocą w wynajęciu mieszkania,

- pomocą w pozyskiwaniu mieszkań socjalnych,

- pomocą w nabywaniu umiejętności wejścia na rynek pracy,

- treningiem umiejętności społecznych.

W 2023 r. realizowano 12 Indywidualnych Programów Usamodzielnienia. Podejmowano  różnorodne interwencje w ramach pracy socjalnej (m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, aktualizacja, IPU, rozmowy z pedagogami, psychologami, pomoc w pozyskaniu mieszkania) w czasie, których udzielono około 252 porady, informacje, wskazówki dla 38 wychowanków.

W 2023 r. specjalistycznym wsparciem objęto:

- poradnictwem pedagogicznym: 38 osób,

- poradnictwem psychologicznym: 5 osób

- poradnictwem prawnym: 2 osoby,

- pracą socjalną: 38 osób,

Zindywidualizowane wsparcie psychoedukacyjne, skierowane do wychowanków pieczy zastępczej otrzymało 7 wychowanków (w tym odbyło się 147 spotkań wychowanka                                                 z pracownikiem socjalnym i psychologiem).

W Sopocie funkcjonuje 1 mieszkanie treningowe. Z pomocy w formie pobytu                    w mieszkaniu treningowym skorzystało 6 osób. Młodzi dorośli oprócz wsparcia pod postacią pobytu w mieszkaniu treningowym byli również otoczeni wsparciem pracownika socjalnego    w zakresie m.in. treningu budżetowego, umiejętności załatwiania spraw urzędowych, aktywnego poszukiwania pracy. Młodzi dorośli, w razie potrzeby, dodatkowo mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, a także pomocy prawnej. 
	W roku sprawozdawczym pozyskano 1 mieszkanie socjalne i 1 mieszkanie komunalne, zaś na listę oczekujących wpisano 4 osoby.

Treningiem umiejętności społecznych objęto 6 osób, zaś pomocą mającą na celu nabycie umiejętności wejścia na rynek pracy objęto 1 osobę.

Innowacyjną formułą były przeprowadzone warsztaty rozwojowe dla młodzieży                          z rodzin zastępczych oraz mieszkania treningowego "Emocjonalny Support".                                                 W warsztatach tych wzięło udział 7 osób. Dzięki temu młodzi ludzie mogli zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności na temat dbania o własne zdrowie psychiczne, radzenia sobie ze stresem lub też z konfliktami. Ponadto odbyły się praktyczne ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości oraz radzenia sobie z emocjami.

W tym miejscu należy dodać, że w wyniku podejmowanych działań sytuacja życiowa                          9 osób uległa poprawie.

Szczegółowe informacje dot. powyższych zadań znajdują się w załączniku do sprawozdania.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz wskaźników

WSPIERANIE RODZINY

| Cel szczegółowy 1: Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2023 / 2022 / 2021 / |
| 1. | Koordynowanie oraz integracja współpracy lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym stworzenie zakładki na stronie MOPS w Sopocie zbierającej informacje o ofercie wsparcia rodziny. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; - Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu | - Liczba instytucji; - Liczba spotkań instytucji i organizacji pozarządowych; - Liczba podjętych wspólnych inicjatyw; - Liczba instytucji i organizacji, które przekazały informacje do zamieszczenia na stronie www/zakładce (aktualizowane raz w roku; do końca I kwartału roku) | - Liczba instytucji: 3 / 2 / 2 - Liczba spotkań: 6 / 4 / 4 - Liczba podjętych inicjatyw: 2 / 4 / 4 - Liczba instytucji i organizacji przekazujących informacje do zamieszczenia na stronie: 1 / 2 / 2 |
| 2. | Poradnictwo specjalistyczne (rodzinne, psychologiczne, prawne). | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej); - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie; - Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sopocie; - placówki wsparcia dziennego; - organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba osób; - Liczba konsultacji z podziałem na rodzaj udzielonego wsparcia | - Liczba osób: 922 / 1712 / 1224 - Liczba konsultacji łącznie: 964 / 4590 / 5658, w tym: * rodzinne: 55 / 28 / 143 * psychologiczne: 832 / 4295 / 4953 * prawne: 77 / 267 / 562 |
| 3. | Umożliwienie skorzystania z mediacji. | - organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba osób; - Liczba spotkań mediacyjnych | - Liczba osób: 0 / 0 / 0 - Liczba spotkań: 0 / 0 / 0 |
| 4. | Rozpoznawanie i profesjonalna ocena zagrożeń dobra dziecka, wzmocnienie roli i funkcji rodziny. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej); - placówki oświatowe na terenie gminy; - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie; - Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sopocie; - organizacje pozarządowe | - Liczba rodzin | - Liczba rodzin: 465 / 2289 / 1051 |
| 5. | Prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej); - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie; - Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sopocie; - organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba rodzin | - Liczba rodzin: 75 / 116 / 92 |

| Cel Szczegółowy 2: Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2023 / 2022 / 2021 / |
| 1. | Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia oraz grup edukacyjnych, które miałyby na celu podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin dysfunkcyjnych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; - organizacje pozarządowe | - Liczba grup / osób; - Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje | - Liczba grup: 36 / 28 / 34 ; Liczba osób: 87 / 80 / 97 - Liczba osób, które podnosiły swoje kompetencje: 40 / 3 / 20 |
| 2. | Organizowanie różnorodnych zajęć i imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; - placówki oświatowe na terenie gminy; - organizacje pozarządowe | - Liczba zajęć / liczba osób uczestniczących | - Liczba zajęć: 151 / 2460 / 2530 ; Liczba osób uczestniczących: 1644 / 2468 / 975 |
| 3. | Warsztaty edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; - placówki oświatowe na terenie gminy; - organizacje pozarządowe | - Liczba warsztatów; - Liczba osób | - Liczba warsztatów: 71 / 63 / 413 - Liczba osób: 3650 / 568 / 465 |
| 4. | Organizacja środowiska lokalnego, m.in. praca podwórkowa, organizacja eventów okolicznościowych, festyny – wzmacniające rodziny z dziećmi w zakresie edukacji dotyczącej pielęgnacji więzi rodzinnych, nauki kreatywnego spędzania czasu i budowania relacji między rodzicami a dziećmi, animacja lokalna (w tym animator lokalny/streetworker/lider integracji społecznej), grupy i kluby samopomocowe. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; - Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie; - placówki oświatowe na terenie gminy; - organizacje pozarządowe; - „Domy Sąsiedzkie” | - Liczba wydarzeń / liczba osób uczestniczących; - Liczba animatorów lokalnych / streetworkerów / liderów integracji społecznej | - Liczba wydarzeń: 38 / 44 / 28 ; Liczba osób uczestniczących: 1660 / 2386 / 1465 - Liczba animatorów, liderów, streetworkerów: 1644 / 143 / 84 |

| Cel szczegółowy 3: Zapewnienie dzieciom z terenu Sopotu opieki, która gwarantowałaby zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych i właściwe warunki do prawidłowego rozwoju. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2023 / 2022 / 2021 / |
| 1. | Organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; - Urząd Miasta Sopotu; - placówki oświatowe; - organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - Liczba osób: 2109 / 1921 / 2206 |

| Cel szczegółowy 4: Prowadzenie w placówkach oświatowych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie Sopotu. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2023 / 2022 / 2021 / |
| 1. | Działania profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież - profilaktyka zachowań ryzykownych i kształtowanie wrażliwości społecznej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba spotkań | - Liczba spotkań: 498 / 3 / 6 |
| 2. | Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie – prawna, psychologiczna. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie; - Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w Sopocie | - Liczba spotkań | - Liczba spotkań: 19 / 47 / 22 |

| Cel szczegółowy 5: Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia rodzin i ograniczenia wykluczenia społecznego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2023 / 2022 / 2021 / |
| 1. | Organizacja usługi asystenta rodziny, w tym realizacja założeń ustaw – „Za życiem”, „Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba rodzin / osób | - Liczba rodzin: 36 / 28 / 34 ; Liczb osób: 87 / 80 / 97 |
| 2. | Wsparcie materialne rodzin, w tym zapewnienie dożywiania dzieci i młodzieży. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba rodzin | - Liczba rodzin: 330 / 100 / 112 |
| 3. | Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym z rodzin wymagających wsparcia. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; - Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie; - organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - Liczba osób: 60 / 30 / 1339 |
| 4. | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi | - organizacja pozarządowa | - Liczba rodzin / dzieci | - Liczba rodzin: 1 / 2 / 2 ; Liczba dzieci: 1 / 2 / 6 |
| 5. | Prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na wzrost świadomości zagrożeń, zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; - Straż Miejska w Sopocie; - Komenda Miejska Policji w Sopocie; - organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba osób | - Liczba osób: 16808 / 3217 / 7186 |
| 6. | Zapewnienie wsparcia specjalistów w zakresie wspierania rodziny w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, w formie terapii oraz porad lekarskich m.in. lekarza psychiatry. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie; - organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba rodzin / osób | - Liczba rodzin: 380 / 287 / 1081 - Liczba osób: 970 / 3130 / 1091 |
| 7. | Prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej z rodzicami biologicznymi celem umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba rodzin / osób | - Liczba rodzin: 9 / 6 / 7 ; Liczba osób: 14 / 9 / 8 |

| Cel szczegółowy 6: Doskonalenie kadr pracujących z rodzinami naturalnymi i biologicznymi, wymagającymi wsparcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2023 / 2022 / 2021 / |
| 1. | Organizowanie szkoleń oraz dofinansowania do doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba szkoleń / osób | - Liczba szkoleń: 11 / 2 / 5 ; Liczba osób: 6 / 6 / 6 |
| 2. | Zapewnienie wsparcia dla kadr pracujących z rodzinami w postaci konsultacji oraz superwizji. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba spotkań / osób | - Liczba spotkań: 10 / 10 / 10 ; Liczba osób: 6 / 6 / 6 |

Załącznik nr 2 – Szczegółowy wykaz wskaźników

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

| Cel szczegółowy 1: Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2023 2022 / 2021 |
| Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. - Zamieszczanie informacji propagujących rodzicielstwo zastępcze w lokalnych mediach. - Organizowanie akcji informacyjnych (ogłoszenia w prasie, słupy informacyjne, plakaty, informatory). - Prowadzenie strony internetowej MOPS oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej na portalu społecznościowym Facebook. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe - Fundacja „Serce” im. Janusza Korczaka | - Liczba publikacji prasowych, internetowych. - Przekazy radiowe, telewizyjne. - Wydarzenia. | Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w 2023 r. - Ogłoszenie dot. poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze na stronie internetowej MOPS. (przedsięwzięcie stałe) - Regularne ogłoszenia dot. promowania idei rodzicielstwa zastępczego i poszukiwania kandydatów na rodziny zastępcze na stronie FB. (przedsięwzięcie stałe) - Publikacje prasowe na temat rodzicielstwa zastępczego w lokalnej prasie ”Przepis na Sopot”. (3) - Artykuły na portalu Trójmiasto.pl. (13) - Audycje radiowe – Radio Gdańsk, Radio Plus, Eska. (2) - Uroczyste Obchody XX -lecia Święta Rodzicielstwa Zastępczego z promocją – informacja o wydarzeniu w lokalnej prasie i na FB wraz z Dniem Otwartym dla mieszkańców i zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym (maj 2023 r.) - Ogłoszenia na kubikach miejskich i plakaty w SKM promujące rodzicielstwo zastępcze - Ogłoszenia i plakaty w kościołach w Sopocie i w Gdańsku. - Promowanie rodzicielstwa zastępczego na piknikach rodzinnych miejskich i osiedlowych – stoisko informacyjne. - Stoisko i spot promocyjny podczas koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. - Spot promocyjny na ekranie Ergo Arena. - Plakaty w spółdzielniach mieszkaniowych w Sopocie. - Promocja rodzicielstwa zastępczego na dożynkach w Szemudzie, Gręblinie, Rzeżęcinie. - Bobo - Bazar w Sopocie – stoisko informacyjne. - Rozpropagowanie informacji o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze w sopockich urzędach oraz instytucjach (Wydział Oświaty, Wydział Zdrowia, Przychodnie); a także za pośrednictwem Wydziału Oświaty w sopockich szkołach, przedszkolach; Sopotece, Minitece, Sopockim Centrum Organizacji Pozarządowych, Art Inkubatorze. - Promocja rodzicielstwa zastępczego podczas akcji Joga na Molo. |
| Zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych. - Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. - Nabór niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych: - kwalifikacja wstępna; - analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodziców zastępczych; - diagnozowanie kandydatów; - szkolenie; - wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba kontaktujących się z MOPS w Sopocie kandydatów zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. - Liczba przeprowadzonych procedur kwalifikacyjnych. - Liczba osób zakwalifikowanych do szkolenia. - Liczba wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych. - Liczba nowych rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych. | - 3 kandydatów / 2 kandydatów / 5 kandydatów / - 1 procedura / 1 procedura / 2 procedury / - 1 osoba / 1 osoba / 1 osoba / - 1 zaświadczenie / 1 zaświadczenie /0 zaświadczeń/ - 1 r. z. spokrewniona / 1 r. z. niezawodowa ; 1 r. z. spokrewniona / / 1 r. z. niezawodowa / |
| Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnych form pieczy zastępczej. - Tworzenie nowych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba wolnych miejsc w zawodowych rodzinach zastępczych. - Odsetek dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. | - 3 wolne miejsca / 6 wolnych miejsc / 8 wolnych miejsc / - 79% dzieci / 75,5 % dzieci / 87,4 % dzieci / |
| Budowanie motywacji rodzin zastępczych. - Przyznawanie rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym świadczeń fakultatywnych. - Gratyfikacja finansowa rodzin zawodowych z długoletnim stażem. - Uroczyste obchody Święta Rodzicielstwa Zastępczego. - Wynagrodzenie adekwatne do pełnionej funkcji. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba i rodzaj przyznanych rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym świadczeń fakultatywnych. - Czasookres pełnienia funkcji rodziny zastępczej. | - Dofinansowanie do wypoczynku dziecka: 19 dzieci / 22 dzieci / 20 dzieci - Dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego: 8 rodzin / 8 rodzin / 11 rodzin - Dofinansowanie do kosztów remontu lokalu: 2 rodziny / 1 rodzina / 4 rodziny - Świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny: 6 rodzin / 3 rodziny / 1 rodzina *** - W dniu 30 maja 2023 r. zorganizowano uroczyste Obchody XX-lecia Święta Rodzicielstwa Zastępczego. Na spotkanie zaproszono rodziny zastępcze obecnie funkcjonujące oraz te, które współpracowały z MOPS’em w ostatnim 20-leciu. W spotkaniu uczestniczyła Pani V-ce Prezydent, przedstawiciel sądu rodzinnego i inne współpracujące na polu Pieczy Zastępczej instytucje. |

| Cel szczegółowy 2: Profesjonalizacja i wspieranie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2023 2022 / 2021 |
| - Utrzymanie adekwatnej ilości rodzin zastępczych, przypadających na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. nie więcej niż 15 rodzin. - Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby specjalistów: koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, prawników. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora, psychologa, pedagoga, prawnika. | Objęcie wsparciem: - koordynatora: 26 rodzin / 31 rodzin / 35 rodzin - psychologa: 26 rodzin / 31 rodzin / 32 rodziny - prawnika: 3 rodziny / 3 rodziny / 4 rodziny Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów: - koordynatorzy: 3 / 3 / 3 - psycholodzy: 3 / 2 / 2 - prawnik: 1 / 1 / 1 |
| Ocena funkcjonowania rodzin zastępczych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba przeprowadzonych ocen rodzin zastępczych. | 5 ocen / 6 ocen / 11 ocen / |
| Profesjonalizacja rodzin zastępczych. - Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. - Organizowanie specjalistycznych szkoleń, mających na celu podniesienie ich kompetencji opiekuńczo- wychowawczych. - Dostarczanie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki i wychowania. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba przeprowadzonych szkoleń dla rodzin zastępczych. - Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu. | - 3 szkolenia /1 szkolenie / 1 szkolenie / - 23 osoby / 11 osób / 20 osób / |
| Udzielanie wsparcia i poradnictwa specjalistycznego. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba osób korzystających z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i prawnego. | Udzielenie wsparcia: - pedagogicznego: 64 osoby / 63 osoby / 62 osoby / - psychologicznego: 80 osób / 31 osób / 76 osób / - prawnego: 3 osoby / 3 osoby / 5 osób / |
| Zatrudnianie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych rodzinach zastępczych (w których umieszczono więcej niż troje dzieci). | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba zatrudnionych osób. | 2 osoby / 1 osoba / 1 osoba |
| Zatrudnianie rodzin pomocowych dla rodzin korzystających z wypoczynku. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba zatrudnionych rodzin pomocowych. | 2 rodziny / 0 rodzin / 1 rodzina |
| Organizowanie superwizji dla rodzin zastępczych zawodowych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba rodzin zastępczych biorących udział w superwizji. | 8 rodzin / 10 rodzin / 10 rodzin |

| Cel szczegółowy 3: Zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej wsparcia i pomocy w postaci stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2023 2022 / 2021 |
| - Zapewnienie pomocy dzieciom przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. - Przygotowanie i realizacja planu pomocy dziecku we współpracy ze specjalistami. - Dokonywanie okresowych ocen sytuacji dziecka. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba dzieci objętych wsparciem koordynatorów. - Liczba stworzonych planów pomocy dziecku. - Liczba dokonanych okresowych ocen sytuacji dziecka. | - 43 dzieci / 44 dzieci / 49 dzieci / - 17 planów pomocy dziecku / 40 planów pomocy dziecku / / 56 planów pomocy dziecku / - 43 okresowe oceny / 49 okresowych ocen / / 63 okresowych ocen / |
| Zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna - Poradnia Zdrowia Psychicznego - Poradnia FAS | - Liczba dzieci objętych wsparciem psychologów i innych specjalistów. - Liczba porad psychologicznych. | - 39 dzieci / 27 dzieci / 30 dzieci / - 104 porady / 223 porady / 98 porad / |
| Stworzenie dzieciom warunków do kontaktów z rodzicami biologicznymi. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba dzieci utrzymującymi kontakt z rodzicami biologicznymi. | 15 dzieci / 27 dzieci / 24 dzieci |
| Organizowanie pomocy wolontariuszy. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba dzieci korzystających z pomocy wolontariuszy. | 1 dziecko / 0 dzieci / 0 dzieci |
| - Wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. - Dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania. - Organizowanie czasu wolnego. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe - Placówki wsparcia dziennego | Liczba dzieci korzystających ze zorganizowanego wypoczynku i zorganizowanych zajęć. | 19 dzieci / 22 dzieci / 20 dzieci |
| Przeprowadzanie diagnoz psychofizycznych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba przeprowadzonych diagnoz | 4 diagnozy / 0 diagnoz / 4 diagnozy |

Załącznik nr 3 – Szczegółowy wykaz wskaźników

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

| Cel szczegółowy 1: Utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług opiekuńczo – wychowawczych oraz działań wspierających rozwój wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań / Sposób realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźniki | Wartość wskaźnika w roku 2023 2022 / 2021 |
| - Wsparcie wychowanków psychologiczne i pedagogiczne. - Zapewnienie wychowankom wypoczynku letniego i zimowego. - Organizacja inicjatyw wspierających rozwój psycho-społecznych wychowanków. - Zajęcia wychowanków z psychologiem. - Organizacja wychowankom wypoczynku letniego i zimowego. - Organizacja warsztatów i spotkań ze specjalistami wspierających rozwój psycho-społeczny. - Realizacja projektów wspierających rozwój wychowanków. | Dom Dziecka „Na Wzgórzu” | - Liczba i rodzaj działań psychologa / ocena wpływ działań na wychowanków. - Liczba i rodzaj działań oraz metodyka oddziaływań wychowawczych. - Liczba i rodzaj wyjazdów / inicjatyw wakacyjno-feryjnych. - Liczba i problematyka projektów/warsztatów/spotkań realizowanych w Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie wspierających rozwój psychofizyczny wychowanków. | - Liczba i rodzaj działań psychologa / ocena wpływu działań na wychowanków. Praca psychologa w placówce skierowana jest przede wszystkim na kontakt indywidualny z dzieckiem. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka. Działania psychologa: 1. Prowadzone były badania i działania diagnostyczne w celu sformułowania „Diagnozy psychofizycznej dziecka”, która obejmuje: - Analizę rozwoju dziecka: - dane rozwojowe i środowiskowe; - rozwój poznawczy; - rozwój emocjonalno-społeczny; - Relacje dziecka z osobami znaczącymi oraz jego najbliższym otoczeniem: - dom rodzinny; - środowisko szkolne; - placówka opiekuńczo-wychowawcza; - Przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływ tego kryzysu na rozwój dziecka; - Analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie (opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym, społecznym); - Wnioski i zalecenia: - Dalsza praca pedagogiczna z dzieckiem; - Program terapeutyczny; - Praca z rodziną dziecka; - Pracę przygotowującą dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; - Przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. 2. Udzielano pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, m.in.: - wspieranie wychowanków w procesie adaptacji do warunków funkcjonowania w placówce; - zajęcia stymulujące funkcjonowanie poznawcze; - niwelowanie przeżytych traum; - kształtowanie adekwatnej samooceny; - niwelowanie lęków i napięć; - budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, rozwiązywania konfliktów; - stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego; - kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw; - kształtowanie kompetencji społecznych; - rozpoznawanie orientacji zawodowej; - zajęcia profilaktyczne (eliminowanie zachowań ryzykownych i niepożądanych, kształtowanie świadomości zagrożeń uzależnieniami itp.); - promowanie zdrowego stylu życia; - kształtowanie samoświadomości i inspirowanie do autorefleksji; - praca nad poprawą relacji rodzinnych; - interweniowanie w sytuacjach kryzysowych (zagrożenie zdrowia, życia dziecka). 3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień innych problemów dzieci i młodzieży: - rozmowy indywidualne z wychowankami będących w grupie ryzyka uzależnień; - zajęcia indywidualne z wychowankami będącymi ofiarami agresji lub agresorami; - zajęcia indywidualne z wychowankami radzącymi sobie z napięciami w sposób autodestrukcyjny lub szkodzący otoczeniu. 4. Obserwacja psychologiczna wychowanków pod kątem umiejętności: wykonawczych, przetwarzania językowego, regulowania emocji, przystosowania poznawczego, umiejętności społecznych. 5. Prowadzenie alternatywnych zajęć ogólnorozwojowych indywidualnych i grupowych w oparciu o opracowane diagnozy. Zajęcia te mają na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju w sferach fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Usprawniana jest motoryka duża, manipulacja, pamięć, mowa czynna oraz bierna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa i słuchowa (psychodrama, relaksacja, bajkoterapia, zajęcia plastyczne, warsztaty psychoedukacyjne). 6. Rozmowy z rodzicami biologicznymi / zastępczymi dzieci przebywających w placówce, spotkaniach z nimi. 7. Konsultowanie wychowanków w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz Szpitalu Psychiatrycznym. 8. Koordynowanie wsparcia terapeutycznego dzieci, w tym: - rozmowy psychologiczne: 842 / 868 / 670 - zajęcia indywidualne: 1327 / 1416 / 454 - konsultacje indywidualne ze specjalistami pracującymi z dzieckiem: 481 / 468 / 261 - Rodzaj działań oraz metodyka oddziaływań wychowawczych. Jednym z głównych celów oddziaływań w placówce jest wzrost umiejętności społecznych. W tym celu kadra placówki oddziałowywuje poprzez: trening umiejętności w zakresie samoobsługi (dbałości o higienę osobistą), ergoterapie, kulturoterapię, filmoterapię, biblioterapię, gry dydaktyczne, bajkoterapia, sport, elementy coachingu, grupowe podejmowanie decyzji, praca indywidualna z wychowankiem. - Liczba i rodzaj wyjazdów / inicjatyw wakacyjno-feryjnych - Wycieczki szkolne kilkudniowe do: Łapina, Zakopanego, Porzecza, Sycowej Huty, Warszawy, Szklarskiej Poręby / Pragi, Karkonosze - Półzimowisko sportowe na terenie Sopotu (1 osoba) - Półkolonie na terenie Sopotu (3 osoby) - Wyjazdy wakacyjne: - Czaplinek, obóz rekreacyjny (1 osoba) - Kortowo. Fun festiwal obóz rekreacyjny (7 osób, w różnych grupach wiekowych i w różnych terminach) - Borowy Młyn, obóz rowerowy (1 osoba) - Sopocki Hipodrom (1 osoba) - Wdzydze Kiszewskie, obóz ZHP (1 osoba) - Malbork, obóz piłkarski (1 osoba) - Jarosławiec, obóz rekreacyjny (1 osoba) - Jantar, kolonia wakacyjna (2 osoby) - Liczba i problematyka projektów / warsztatów / spotkań realizowanych w Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie wspierających rozwój psychofizyczny wychowanków. - „COOLTURA” - Rozwój ogólnokulturalny. Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i krytycznego korzystania z masowych środków przekazu. - „Sielsko anielsko w kuźni talentów” - Rozwijanie wrażliwości estetycznej. Rozwijanie zdolności manualnych. Nauka kreatywnego myślenia poprzez zabawę. Rozwijanie wyobraźni. - „Zrób to sam” oraz „Sportowy Majsterkowicz” - Przygotowanie wychowanków do lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Rozwijanie zdolności i zainteresowań manualnych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. - „SLOW FOOD ” oraz „Bardzo smaczny projekt” - Edukacja z zakresu podstaw prawidłowego odżywiania. Zdobycie nowych umiejętności przygotowywania posiłków oraz ich serwowania. - „Sopot w butach” - Wzmocnienie więzi między wychowankami i wychowawcą poprzez wspólne rozmowy na spacerach. - „Droga w dorosłość” - przygotowanie do usamodzielnienia, projekt dla wychowanków + 16. - „Od piękności do niezależności” - budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o ciałopozytywność. Projekt skierowany do dziewcząt. - Korepetycje na terenie placówki: 7 osób - Psychoterapia realizowana poza placówką: 9 osób - TUS poza placówką: 1 osoba - Program profilaktyczny poza placówką: „Mój lepszy świat”: 1 osoba - Terapia pedagogiczna poza placówką: 1 osoba |

| Cel szczegółowy 2: Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, poprzez udzielanie profesjonalnego wsparcia osobom pracującym w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań / Sposób realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźniki | Wartość wskaźnika w roku 2023 |
| - Stałe zwiększanie kompetencji merytorycznej kadry placówki. - Skuteczne reagowanie na pojawiające się kryzysy wśród kadry. - Ograniczenie negatywnych skutków pracy w trudnych warunkach. Organizacja szkoleń wg. potrzeb kadry. | Dom Dziecka „Na Wzgórzu” | - Liczba i problematyka szkoleń / superwizji / warsztatów, którymi została objęta kadra Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie. | - Superwizja zespołowa - 1 x m-c - Szkolenie „SOS Stres” - Szkolenie „Rozwój psychoseksualny nastolatek i nastolatków – jak wspierać młodą osobę w środowisku szkolnym” - Konferencja „Trauma – przyczyny, objawy, leczenie” - Szkolenie: „Trauma i co dalej?” - VII Forum Samopomocy w Gdyni: „Otwarcie o kryzysie psychicznym” - X Pomorskie Obchody Światowego dnia FAS/FASD „Zdrowie psychiczne nastolatka z FASD” - Projekt: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – wizyty studyjne Stargard – Resko - Projekt: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” – wizyty studyjne Szczecin - Konferencja „Nastolatki. Jak rozmawiać, słuchać i wspierać, żeby budować dobre relacje?” - Konferencja „Ciąża na kozetce. Rozumienie okresu okołoporodowego w analizie prenatalnej.” - Pakiet szkoleniowy „Mądrość traumy” - Cykl filmów: Polski Festiwal NVC – FestiwaLOVE rozmowy - Cykl webinariów Katarzyny Dworczyk, w nurcie NVC i IFS: - „Złość pod lampą” - „Krytyk” - „Miłość pod lupą” - „Konflikt pod lampą” - „Kłamanie pod lampą” - „O karach, pokazywaniu konsekwencji i wyznaczaniu granic”. |

Załącznik nr 4 – Szczegółowy wykaz wskaźników

USAMODZIELNIENIA

| Cel: Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2023 2022 / 2021 |
| Realizacja Indywidualnych Programów Usamodzielniania. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba realizowanych indywidualnych programów usamodzielniania. - Liczba i rodzaj podjętych interwencji (m. in. rozmowy z wychowawcami szkolnymi i pedagogami, pomoc w pozyskaniu mieszkania chronionego, socjalnego). | - 12 indywidualnych programów usamodzielnienia / 36 indywidualnych programów usamodzielniania / 19 indywidualnych programów usamodzielnienia - Podjęte interwencje w 2023 r.: - 12 przeprowadzonych wywiadów środowiskowych dot. udzielenie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym; - 40 aktualizacji IPU dot. pomocy na kontynuowanie nauki; - 5 aktualizacji IPU dot. przyznania pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie; - 12 aktualizacji IPU dot. ustalania aktualnej sytuacji życiowej (bez przyznania pomocy finansowej); - 4 wywiady środowiskowe dot. comiesięcznej pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 38 osób z którymi prowadzono pracę socjalną |
| Udzielanie wsparcia i świadczenie pracy socjalnej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba osób objętych wsparciem specjalistycznym (psychologicznym, pedagogicznym, prawnym). - Liczba osób usamodzielnianych objętych pracą socjalną. - Liczba i rodzaj podjętych interwencji. - Liczba osób usamodzielnianych, których sytuacja życiowa uległa poprawie w związku z udzielonym wsparciem. | - Wsparcie specjalistyczne: - pedagogiczne: 38 osób / 36 / 19 - psychologiczne: 5 osób / 5 / 5 - prawne: 2 osoby / 1 / 1 - 38 osób / 36 osób / 19 osób - 252 udzielonych informacji, wskazówek, porad i pomocy (praca socjalna) dla 38 wychowanków / 0 podjętych interwencji / 0 podjętych interwencji - 9 osób / 10 osób / 10 osób |
| Udzielanie pomocy psychologicznej (poradnictwo, spotkania terapeutyczne) oraz prawnej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób korzystających z pomocy psychologicznej i prawnej. - Ilość porad psychologicznych i prawnych. - Ilość spotkań terapeutycznych. | - 7 osób / 6 osób / 5 osób - 7 porad / 17 porad / 17 porad - 27 spotkań / 0 spotkań / 0 spotkań |
| Zindywidualizowane wsparcie psychoedukacyjne, skierowane do wychowanków pieczy zastępczej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba wychowanków korzystających ze wsparcia. - Liczba spotkań wychowanka z pracownikiem socjalnym i psychologiem. | - 7 wychowanków / 36 wychowanków / 19 wychowanków - 147 spotkań / 86 spotkań / 52 spotkania |
| - Prowadzenie mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków; pomoc w wynajęciu mieszkania. - Pozyskanie mieszkań socjalnych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym lub pomocy w wynajęciu mieszkania. - Ilość pozyskanych mieszkań w stosunku do liczby oczekujących. | - 6 osób / 6 osób / 5 osób - 2 pozyskane mieszkania – 4 osoby oczekujące /2 pozyskane mieszkania – 6 osób oczekujących / /0 pozyskanych mieszkań – 8 osób oczekujących/ |
| Pomoc w nabywaniu umiejętności wejścia na rynek pracy. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - 1 osoba / 4 osoby / 2 osoby |
| Trening umiejętności społecznych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - 6 osób / 36 osób / 0 osób |