Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny 
i Rozwoju  Pieczy Zastępczej w Sopocie                         na lata 2024-2026

ZA ROK 2024

Sopot 2025

Wstęp

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2024-2026 został przyjęty Uchwałą Nr LIII/901/2024 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 marca 2024 r. Program opracowano w oparciu o założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                            i systemie pieczy zastępczej:

- art. 176 ust. 1 – „Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny”,

- art. 180 ust. 1 – „Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych”.

Program uwzględnia lokalne uwarunkowania i nakreśla kierunki działań w perspektywie trzyletniej oraz zawiera cele w zakresie wspierania rodziny w jej opiekuńczo-wychowawczej roli względem dzieci i w zakresie rozwoju rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie                              na lata 2024-2026.

Głównym celem Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej jest skuteczne wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczej                                        i zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a także praca z rodzicami biologicznymi dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej, ukierunkowana na powrót dzieci do rodziny biologicznej.

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

- Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- Prowadzenie w placówkach oświatowych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie Sopotu.

- Zapewnienie dzieciom z terenu Sopotu opieki, która gwarantowałaby zaspokojenie potrzeb psychofizycznych i właściwe warunki do prawidłowego rozwoju.

- Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie.

- Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia rodzin i ograniczenia wykluczenia społecznego.

- Doskonalenie kadr pracujących z rodzinami wymagającymi wsparcia.

MOPS w Sopocie wypełnia zadania gminy i powiatu, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizując założenia  programu. Wsparcie rodzin odbywa się przede wszystkim poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę asystenta rodziny                                        w środowisku, poradnictwo specjalistyczne, organizowanie dzieciom opieki w placówkach wsparcia dziennego, tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, zespoły interdyscyplinarne, aktywizację społeczno-zawodową, a także organizowanie spotkań, zajęć i wydarzeń na rzecz rodzin.

Cel szczegółowy 1:

Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach przeżywających trudności                                        w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W 2024 r. MOPS w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej) wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie, Punktem Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie oraz w ramach placówek wsparcia dziennego zapewniały możliwość skorzystania                                             z poradnictwa specjalistycznego: rodzinnego, prawnego oraz psychologicznego. W roku sprawozdawczym z ww. poradnictwa skorzystało łącznie 3507 osób, w tym odbyło się:

- 362 konsultacje rodzinne,

- 400 konsultacji prawnych,

- 2745 konsultacji psychologicznych.

Wsparcie rodzin, przy ścisłej współpracy z Punktem Interwencji Kryzysowej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Punktem Diagnostyczno-Konsultacyjnym, obejmowało również prowadzenie działań przeciwdziałających przemocy w rodzinie, którymi objęto łącznie                                90 rodzin.

Program Wspierania Rodziny zakłada rozpoznawanie oraz profesjonalną ocenę zagrożeń dobra dziecka oraz wzmacnianie roli i funkcji rodziny. W tym miejscu należy dodać, że pomocą w ramach tego zadania w 2024 r. zostało objętych 557 rodzin.

Cel szczegółowy 2:

Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie.

W roku sprawozdawczym MOPS w Sopocie wraz z organizacjami pozarządowymi tworzył i prowadził grupy wsparcia, które miały na celu podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin dysfunkcyjnych. Ze wsparcia skorzystało 31 grup, liczących łącznie 90 osób. W wyniku podjętych, wzmożonych działań, 11 osób podniosło swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, co pozwoliło na samodzielne wypełnianie funkcji opiekuńczych.

Organizowano również zajęcia i imprezy okolicznościowe dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia. Łącznie zorganizowano 156 takich zajęć, w których uczestniczyło           3910 osób. Zorganizowano również 36 warsztatów edukacyjnych adresowanych do dzieci                          i młodzieży, w których uczestniczyło 2285 osób. Ponadto w 2024 r. podjęto się organizacji środowiska lokalnego, polegającej m.in. na pracy podwórkowej, organizacji eventów okolicznościowych, festynów, co też potęgowało pielęgnację więzi rodzinnych, naukę kreatywnego spędzania czasu i budowania relacji między rodzicami a dziećmi. Łącznie odbyło się 61 różnorodnych wydarzeń, w których uczestniczyło 2786 osób, wspieranych przez                       161 animatorów, streetworkerów, liderów integracji społecznej.

Cel szczegółowy 3:

Zapewnianie dzieciom z terenu Sopotu opieki, która gwarantowałaby zaspokojenie                                 ich potrzeb psychofizycznych i właściwe warunki prawidłowego rozwoju.

W 2024 r. z zajęć opiekuńczo-wychowawczych skorzystało 1694 osób. Zajęcia prowadzone były m.in. przez placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Warsztaty miały charakter zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz zajęć świetlicowych.

Cel  szczegółowy 4:

Prowadzenie w placówkach oświatowych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie Sopotu.

W roku sprawozdawczym prowadzono działania profilaktyczne ukierunkowane                          na dzieci i młodzież, przeciwdziałające zachowaniom ryzykownym i kształtujące wrażliwość społeczną. W 2024 r. odbyło się 335 takich spotkań.

Ponadto w 2024 r. opracowywano i realizowano zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w rodzinie. MOPS w Sopocie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w Sopocie oraz Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w Sopocie w roku sprawozdawczym zorganizował 55 takich spotkań.

Cel szczegółowy 5:

Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia rodzin i ograniczenia wykluczenia społecznego.

MOPS w Sopocie zapewniał sopockim rodzinom wsparcie asystenta rodziny, zgodnie                         z „Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” oraz ustawą „Za Życiem”.                                W 2024 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 31 rodzin i 90 osób w tych rodzinach. MOPS zapewnił także wsparcie materialne dla 162 rodzin (w tym 66 dzieci w tych rodzinach otrzymało pomoc w ramach dożywiania dzieci i młodzieży).

Dzieci i młodzież z rodzin wymagających wsparcia (30 osób), skorzystały ze zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego (półkolonie letnie i półkolonie zimowe).  MOPS w Sopocie w roku sprawozdawczym współpracował w ramach ww. wypoczynku                                    z Sopockim Klubem Karate Randori.

Prowadzono również działania profilaktyczne ukierunkowane na wzrost świadomości zagrożeń i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Łącznie skorzystało 9499 osób. Zajęcia i działania profilaktyczne przeprowadził MOPS, Straż Miejska w Sopocie oraz Komenda Miejska Policji w Sopocie. Podejmowano liczne tematy związane m.in. z: odpowiedzialnością prawną nieletnich, cyberprzemocą, bezpiecznymi wakacjami, zasadami bezpiecznego poruszania się na hulajnodze elektrycznej, bezpieczeństwem w internecie, różnorodnymi emocjami (w tym złość, agresja, przemoc), bezpieczeństwem na rowerze, spotkaniami                                z nieznajomymi, profilaktyką zachowań ryzykownych, przemocą.

Świadczono również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi – skorzystało 3 dzieci z 3 rodzin. Prowadzono pogłębioną pracę socjalną z rodzicami biologicznymi celem umożliwienia powrotu dziecka do rodziny – skorzystało 5 rodzin, w tym                  8 osób w tych rodzinach.

Ponadto 31 rodzinom, a 90 osobom w tych rodzinach, zapewniono wsparcie specjalistów w zakresie wspierania rodziny w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, w formie terapii oraz porad lekarskich, w tym m.in. lekarza psychiatry.

Cel szczegółowy nr 6:

Doskonalenie kadr pracujących z rodzinami naturalnymi i biologicznymi, wymagającymi wsparcia.

Specjalistyczna kadra Zespołu ds. Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                             w Sopocie, pracująca na co dzień z rodzinami, stale podnosiła swoje kwalifikacje i poszerzała wiedzę zawodową. W okresie sprawozdawczym, odbyło się 6 szkoleń, w których wzięło udział 6 osób, w tym, m.in.:

- Pomorski Kongres Zdrowia Psychicznego,

- szkolenie z zakresu przemocy domowej,

- Standardy Ochrony Małoletnich,

- „Sopockie inspiracje 2024 – wokół dobrostanu psychicznego środowiska szkolnego”,

- "Bliżej siebie, dalej od uzależnień",

- spotkanie sieciujące organizowane przez Meander.

Ponadto Zespół ds. Rodzin MOPS w Sopocie, brał udział w konsultacjach oraz superwizjach –                         w 2024 r. odbyło się 8 spotkań superwizyjnych, w których uczestniczyło 6 osób.

*****

W tym miejscu należy również wspomnieć, że w 2024 r. pracownicy Zespołu ds. Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie zorganizowali liczne, dodatkowe działania wśród, których należy wymienić m.in.:

- Warsztaty "Krótko o przemocy"

Są to warsztaty, dotyczące problemu agresji i przemocy realizowane przez pracownika socjalnego Zespołu ds. Rodzin oraz psychologa MOPS w ramach „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2024-2026”, „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata                        2021-2024” oraz podejmowania działań z zakresu profilaktyki zachowań przemocowych. Tematyką warsztatów była przemoc, agresja oraz sposoby radzenia sobie dzieci                                                z ww. zjawiskiem. Warsztaty zakończyły cykl spotkań z klasami 7 w sopockich szkołach podstawowych (SP nr 8 oraz SP nr 1).

- Festyn/turniej charytatywny

Koncepcją wydarzenia była organizacja turnieju charytatywnego o puchar i główną nagrodę (vouchery na zabiegi w salonach Luk Luk), w którym wzięło udział 10 drużyn piłkarskich. Imprezę sportową uświetniły stoiska gastronomiczne (grill, popcorn, wata cukrowa),  pokazy artystyczne na scenie (śpiew, taniec), Zumba z „Czuj Ruch” oraz dmuchany zamek. Podczas turnieju swoje stoisko zaprezentowało Stowarzyszenie Sopocki Dom, Kooperacja oraz MOPS Sopot. Ponadto zbierane były środki na modernizację placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie Sopocki Dom. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Sopocki Dom, Spółdzielnia Socjalna Kooperacja przy współpracy pracowników Zespołu ds. Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

- Szlachetna Paczka

To ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się                              w trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny Zespołu ds. Rodzin pozostawał w kontakcie                         z koordynatorem Szlachetnej Paczki. Dzięki współpracy skierowano do akcji 21 rodzin (rodziny z dziećmi, seniorzy) z czego 13 zostało zakwalifikowanych do pomocy i otrzymały szlachetną paczkę od darczyńców w weekend cudów, tj. 14-15.12.2024 r.

- Paczki dla dzieci na Mikołajki / Zabawa choinkowa w Hotelu Sheraton Sopot

W 2024 roku Zespół ds. Rodzin, przekazał 40 paczek ze słodyczami dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS w Sopocie (w tym rodzin asystenckich). Ponadto w roku sprawozdawczym odbyła się coroczna zabawa choinkowa w Hotelu Sheraton. Na spotkanie zaproszono 5 dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPS.

- Spotkanie w ramach Opłatka Maltańskiego w Olivia Star w Gdańsku

W spotkaniu wzięły udział osoby starsze, rodziny z dziećmi oraz osoby samotne. Posiłek wigilijny oraz paczki dla wszystkich zaproszonych gości przygotowano dzięki uprzejmości wielu sponsorów, partnerów, a także pracy licznych wolontariuszy. Organizatorem ww. spotkania był Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego Zwany Rodyjskim                           I Maltańskim oraz Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska“. W ramach ścisłej współpracy pracownika socjalnego Zespołu ds. Rodzin, MOPS w Sopocie skierował do akcji 21 rodzin, łącznie 40 osób (rodziny z dziećmi, w tym rodziny cudzoziemskie oraz seniorzy).

- Zostań Świętym Mikołajem

W ramach akcji grupa rodzinnych wolontariuszy przygotowuje paczki świąteczne dla osób                         i rodzin, które objęte są wsparciem sopockiego MOPS (rodziny z dziećmi, osoby samotne, osoby w kryzysie bezdomności, seniorzy). Wolontariusze odwiedzają osoby potrzebujące              w dzień Wigilii. W 2024 r. paczki świąteczne otrzymało łącznie 158 osób, w tym 89 osób to rodziny z dziećmi.

Szczegółowe informacje dot. powyższych zadań znajdują się w załączniku do sprawozdania.

- Rozwój Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2024-2026.

- Rodzinna piecza zastępcza

MOPS Sopot, będąc organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Sopotu realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                         W MOPS zadaniami związanymi z rodzinną pieczą zastępczą zajmuje się Dział Pieczy Zastępczej. Według stanu na 31.12.2024 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 57 dzieci (w 39 rodzinach zastępczych na terenie Sopotu i poza Sopotem).

Głównym celem programu rodzinnej pieczy zastępczej jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie funkcjonujących rodzin zastępczych.

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

- Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, szkolenie 
i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

- Profesjonalizacja i wspieranie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- Zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej wsparcia                                   i pomocy w postaci stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego.

Cel szczegółowy 1:

Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, szkolenie 
i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

W 2024 r. MOPS  w Sopocie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, podobnie jak 
w latach ubiegłych, prowadził intensywne działania w celu pozyskania nowych rodzin zastępczych. Promowano rodzicielstwo zastępcze podczas różnorodnych inicjatyw, w tym m.in. poprzez udział na: Festynie na Błoniach Sopockich, Majówce z Sopockim Klubem Jeździeckim, Dniach Kurortu, Dniach Dziecka w Młodzieżowym Domu Kultury, Fecie z Mewą Sopocianką, Turnieju Jeździeckim Hipodrom, Wielokulturowym Pikniku Rodzinnym Grodzisko, Turnieju piłkarskim - festynie rodzinnym MOSiR, Koncercie dla Mieszkańców w Operze Leśnej, Festynie Organizacji Pozarządowych i Wielkim Sąsiedzkim Grillowaniu, Wielkim Ekopikniku na Sopockim Rynku.

Ponadto promocja rodzicielstwa zastępczego odbywała się poprzez cykliczne zamieszczanie ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe na portalu społecznościowym Facebook, stronie internetowej https://mopssopot.pl/ oraz                            w czasopiśmie Przepis na Sopot. Promocja rodzicielstwa zastępczego odbywała się również poprzez dystrybucję różnorodnych materiałów promocyjnych oraz uaktualnionych informatorów rozpowszechnianych wśród mieszkańców Sopotu. Na portalach internetowych umieszczono ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze wraz                                                z informatorem zawierającym podstawowe treści na temat procedury kwalifikacyjnej kandydatów oraz pomocy udzielanej rodzinom zastępczym. Dodatkowo, jak co roku,  zorganizowano uroczyste obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zastępczych oraz dzieci, a także dla osób zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym.

W roku sprawozdawczym do MOPS w Sopocie zgłosiło się 6 kandydatów zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. W stosunku do 3 osób rozpoczęto procedurę kwalifikacyjną na rodzinę zastępczą oraz 4 osoby zostały zakwalifikowane do szkolenia.                           W 2024 r. 7 osób uzyskało kwalifikacje na rodzinę zastępczą, a także przybyło 5 nowych rodzin zastępczych, w tym: 2 spokrewnione, 2 niezawodowe i 1 zawodowa.

Na wysokim poziomie utrzymywał się odsetek dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy – ok. 71,15%.

Należy również wspomnieć, że MOPS w Sopocie przyznawał rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowy i zawodowym świadczenia fakultatywne, w tym m.in.:

- dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 17 dzieci,

- dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego – 8 rodzin,

- dofinansowanie do kosztów remontu lokalu – 2 rodziny,

- świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 4 rodziny,

- dofinansowanie z tytułu zdarzenia losowego i innych zdarzeń mających wpływ na jakość wykonywanej pracy – 4 rodziny,

- nagroda jubileuszowa (20 lat stażu oraz 15 lat stażu) – 2 rodziny.

Ponadto należy dodać, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w 2024 r. realizował dwa rządowe programy:

- Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 - 2027 – dofinansowaniem objęto  9 rodzin,

- Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027 – dofinansowaniem objęto 8 rodzin.

Cel szczegółowy 2:

Profesjonalizacja i wspieranie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i rozwoju pieczy zastępczej,  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Stosownie do powyższej ustawy, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.                      W 2024 r. MOPS w Sopocie zatrudnia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Pod ich opieką znajdowało się 25 rodzin – w tym przypadku standard do 15 rodzin na jednego koordynatora został osiągnięty. W tym miejscu warto dodać, że w roku sprawozdawczym przeprowadzono 8 ocen rodzin zastępczych, dotyczących ich funkcjonowania.

Rodziny zastępcze (a także dzieci oraz rodzice biologiczni) mieli możliwość skorzystania                   ze specjalistycznego poradnictwa: prawnego, psychologicznego i pedagogicznego.                                                              W roku sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 127 osób, w tym:

- z poradnictwa pedagogicznego skorzystały 73 osoby

- z poradnictwa psychologicznego skorzystało 51 osób

- z poradnictwa prawnego skorzystały – 3 osoby

Ponadto MOPS zorganizował spotkania superwizyjne dla rodzin zastępczych zawodowych,                                z których skorzystało 8 rodzin.

Zatrudniono 2 osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowej rodzinie zastępczej. Dodatkowo zatrudniono 2 rodziny pomocowe dla rodzin korzystających z wypoczynku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, w ramach podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, zorganizował 1 specjalistyczne szkolenie dla rodzin zastępczych, w którym wzięło udział 10 osób.

Cel szczegółowy 3:

Zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej wsparcia i pomocy                             w postaci stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej opracowali plany pomocy dziecku                                            we współpracy z rodzinami zastępczymi i asystentami rodziny. W roku sprawozdawczym wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej objętych było 47 dzieci. Przygotowano                          11 planów pomocy dziecku i 46 okresowych oceny sytuacji dziecka.

Dzieciom zapewniano dostęp do specjalistycznej pomocy. Wsparciem psychologów, terapeutów i innych specjalistów objęto łącznie 47 dzieci, którym udzielono 454 porady psychologiczne. Ponadto 7 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej miało przeprowadzone diagnozy psychofizyczne, 4 dzieci miało przeprowadzone terapie, a także przeprowadzono 4 zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin w kryzysie.

Dla 17 dzieci dofinansowano wypoczynek poza miejscem zamieszkania, jako jedną                                       z alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Były to kolonie, obozy lub wyjazdy indywidualne wybrane przez rodziny zastępcze dla każdego dziecka.

Podejmowano działania do stworzenia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej bezpiecznych warunków do kontaktu z rodzicami biologicznymi – kontakt z rodziną biologiczną utrzymywało 15 dzieci.

Należy również wspomnieć, że w 2024 roku MOPS w Sopocie, działając w najlepszym interesie dzieci wprowadził Standardy Ochrony Małoletnich. Standardy te stanowią zbiór zasad, stanowiących podstawę działań, ukierunkowanych na ochronę dziecka. W centrum zainteresowania stawiają dobro dziecka, dając podwaliny do tworzenia bezpiecznego, wolnego od przemocy i przyjaznego środowiska, zarówno w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                      w Sopocie, jak i rodzinnej pieczy zastępczej. Personel instytucji, realizując te cele, działa                           w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych danej instytucji oraz swoich kompetencji.

Szczegółowe informacje dot. powyższych działań znajdują się w załączniku do sprawozdania.

- Instytucjonalna piecza zastępcza

Na terenie Sopotu znajduje się jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza, którą jest Dom Dziecka „Na Wzgórzu”. Dom Dziecka posiada siedzibę przy ul. 23 Marca 16. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Placówka zapewnia całodobową opiekę dla dzieci okresowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców oraz podejmuje działania zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- zaspokaja wychowankom niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne;

- przygotowuje oraz współrealizuje plan pomocy dziecku;

- w bezpiecznych warunkach umożliwia społecznie akceptowalny kontakt dziecka                                        z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

- podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej,                                                a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie                                    w środowisku zastępczym;

- zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

- obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

- zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ;

- zapewnia osobom pracującym z wychowankami prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w roku sprawozdawczym dysponował 14 miejscami,                      w tym: 12 miejscami socjalizacyjnymi oraz 2 miejscami interwencyjnymi. Narastająco,                             w okresie sprawozdawczym, w Domu Dziecka przebywało 20 dzieci, w tym 15 dzieci                                       w miejscach socjalizacyjnych, a 5 dzieci w miejscach interwencyjnych.

Głównym celem rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej w Sopocie na lata                      2024-2026 jest zapewnienie dzieciom czasowej opieki i wychowania w instytucjonalnej pieczy zastępczej w przypadkach niemożności sprawowania opieki przez rodziców.

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

1.  Utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych oraz działań  wspierających rozwój wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, poprzez udzielanie profesjonalnego wsparcia osobom pracującym w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel szczegółowy 1:

Utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych oraz działań wspierających rozwój wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” zapewnia swoim wychowankom wsparcie psychologiczne 
i pedagogiczne. Praca psychologa w placówce skierowana jest przede wszystkim na kontakt indywidualny z dzieckiem. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka.

W okresie sprawozdawczym prowadzono, wspólnie z pedagogiem, badania i działania diagnostyczne w celu sformułowania „Diagnozy psychofizycznej dziecka”, która obejmowała:

- analizę rozwoju dziecka (dane rozwojowe i środowiskowe; rozwój poznawczy; rozwój emocjonalno-społeczny);

- relacje dziecka z osobami znaczącymi oraz jego najbliższym otoczeniem                              (dom rodzinny; środowisko szkolne; placówka opiekuńczo-wychowawcza);

- przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływ tego kryzysu na rozwój dziecka;

- analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie (opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym, społecznym);

- wnioski i zalecenia co do dalszego postępowania z dzieckiem (m.in. dalsza praca pedagogiczna z dzieckiem; program terapeutyczny; praca z rodziną dziecka; praca przygotowująca dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; przygotowanie dziecka do usamodzielnienia).

Udzielano pomocy psychologicznej, która polegała m.in. na:

- wspieraniu wychowanków w procesie adaptacji do warunków funkcjonowania                                              w placówce,

- zajęciach stymulujących funkcjonowanie poznawcze,

- niwelowaniu przeżytych traum,

- kształtowaniu adekwatnej samooceny,

- niwelowaniu lęków i napięć,

- budowaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, rozwiązywania konfliktów,

- stymulowaniu rozwoju emocjonalno-społecznego,

- kształtowaniu odpowiednich nawyków i postaw,

- kształtowaniu kompetencji społecznych,

- rozpoznawaniu orientacji zawodowej,

- zajęciach profilaktycznych (eliminowanie zachowań ryzykownych i niepożądanych, kształtowanie świadomości zagrożeń uzależnieniami itp.),

- promowaniu zdrowego stylu życia,

- kształtowaniu samoświadomości i inspirowaniu do autorefleksji,

- pracy nad poprawą relacji rodzinnych,

- interweniowaniu w sytuacjach kryzysowych (zagrożenie zdrowia, życia dziecka).

Podejmowano działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                                i młodzieży, w tym m. in.:

- indywidualne rozmowy z wychowankami będącymi w grupie ryzyka uzależnień,

- indywidualne zajęcia z wychowankami będącymi ofiarami agresji lub agresorami,

- indywidualne zajęcia z wychowankami radzącymi sobie z napięciami w sposób autodestrukcyjny lub szkodzący otoczeniu.

Ponadto prowadzono także obserwacje psychologiczne wychowanków pod kątem umiejętności: wykonawczych, przetwarzania językowego, regulowania emocji, przystosowania poznawczego, umiejętności społecznych.

Organizowano także, w oparciu o opracowane diagnozy, zajęcia ogólnorozwojowe (zarówno indywidualne, jak i grupowe), mające na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju                        w sferach fizycznej, poznawczej, emocjonalnej 
i społecznej. Usprawniana była motoryka duża, manipulacja, pamięć, mowa czynna oraz bierna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa i słuchowa (psychodrama, relaksacja, bajkoterapia, zajęcia plastyczne, warsztaty psychoedukacyjne).

Ważnym elementem pracy były również rozmowy z rodzicami biologicznymi/zastępczymi dzieci przebywających w placówce.

Ponadto konsultowano wychowanków w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci                                i Młodzieży oraz Szpitalu Psychiatrycznym.

W ramach koordynacji wsparcia terapeutycznego dzieci:

- przeprowadzono 690 rozmów psychologicznych,

- zorganizowano 806 zajęć indywidualnych,

- zorganizowano 499 konsultacji indywidualnych ze specjalistami pracującymi                                         z dzieckiem.

Jednym z głównych celów oddziaływań w placówce jest wzrost umiejętności społecznych. W tym celu kadra placówki oddziałuje poprzez: trening umiejętności w zakresie samoobsługi (dbałość o higienę osobistą), ergoterapię, kulturoterapię, filmoterapię, biblioterapię, gry dydaktyczne, bajkoterapię, sport, grupowe podejmowanie decyzji oraz pracę indywidualną z wychowankiem.

Ponadto wychowankowie Domu Dziecka „Na Wzgórzu” objęci są opieką pedagoga                          z elementami doradztwa zawodowego. W ramach tego prowadzone są m.in.:

- rozmowy pedagogiczne,                                                       -

- empatyczne rozmowy w nurcie PBP, wspierające wentylowanie trudnych emocji, słuchanie bez oceny,

- coaching w oparciu o potrzeby,                                           -

- mnemotechniki, kinezjologia edukacyjna,

- zajęcia relaksacyjne, praca z ciałem, w tym techniki wolności emocjonalnej,

- konsultacje i koordynacja składania dokumentów do badań w PPP.

Oprócz działań w sferze psychologiczno-pedagogicznej wychowankowie Domu Dziecka „Na Wzgórzu” mieli możliwość wzięcia udziału w wyjazdach wakacyjno-feryjnych.                                         W roku sprawozdawczym zorganizowano:

- kilkudniowe wycieczki szkolne: Trzebiatów, Warszawa, Iława, wymiana międzyszkolna Niemcy,

- półzimowisko sportowe na terenie Sopotu (1 os.),

- tygodniowy rejs jachtem s/y Gedania do Szwecji (2os.),

- letni i zimowy obóz sportowy SAP (1 os. x 2),

- obóz harcerski we Wdzydzach Kiszewskich (1 os.),

- obóz rekreacyjny w Gąsowej (8 os.)

Dom dziecka „Na Wzgórzu” realizował w okresie sprawozdawczym wiele projektów, angażujących wychowanków w różne aktywności i wspierających ich rozwój psychofizyczny. Zrealizowano poniższe projekty/warsztaty/spotkania:

- „COOLTURA” Rozwój ogólnokulturalny. Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i krytycznego korzystania z masowych środków przekazu.

- „Sielsko anielsko w kuźni talentów” – Rozwijanie wrażliwości estetycznej. Rozwijanie zdolności manualnych. Nauka kreatywnego myślenia poprzez zabawę. Rozwijanie wyobraźni.

- „Zrób to sam” oraz „Sportowy Majsterkowicz” – Przygotowanie wychowanków do lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Rozwijanie zdolności                                               i zainteresowań manualnych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

- „SLOW FOOD ” , „Bardzo smaczny projekt” , „Małe co nieco”  – Edukacja z zakresu podstaw prawidłowego odżywiania. Zdobycie nowych umiejętności przygotowywania posiłków oraz ich serwowania.

- „Sopot w butach” – Wzmocnienie więzi między wychowankami i wychowawcą poprzez wspólne rozmowy na spacerach.

- „Droga w dorosłość” – przygotowanie do usamodzielnienia, projekt skierowany                             do wychowanków 16+.

- „Od piękności do niezależności” - budowanie poczucia własnej wartości w oparciu                                   o ciałopozytywność. Projekt skierowany do dziewcząt.

W ramach ww. projektów dzieci i młodzież z placówki mogły m.in.: kształtować poczucie współodpowiedzialności, rozwijać się ogólnokulturalnie, rozwijać zdolności i talenty w ramach projektów plastycznych, wzmacniać więzi poprzez wspólne spędzanie czasu, rozwijać wrażliwość estetyczną, rozwijać zdolności manualne, rozwijać wyobraźnię, nabywać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia, zaangażować się w życie społeczne                                     i obywatelskie.

Ponadto zorganizowano również:

- psychoterapię / psychotraumatologię realizowaną poza placówką dla 7 osób,

- dogoterapię realizowaną poza placówką dla 1 osoby,

- hipoterapię dla 1 osoby,

- hydroterapię dla 1 osoby.

Cel szczegółowy 2:

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, poprzez udzielanie profesjonalnego wsparcia osobom pracującym w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” podejmuje liczne działania na rzecz stałego podnoszenia kompetencji kadry merytorycznej placówki oraz stara się ograniczać negatywne skutki pracy 
w trudnych warunkach. W okresie sprawozdawczym pracownicy ww. placówki mieli możliwość wzięcia udziału w: superwizjach zespołowych (6x), webinariach (8x),                          konferencjach (3x), wykładach (3x), cyklu wykładów (1x), sympozjum (1x), kursie (1x), konferencji (1x), szkoleniu (1x), konwersatorium (1x).

Szczegółowe informacje dot. powyższych zadań znajdują się w załączniku do sprawozdania

- Usamodzielnienia wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Osoby, które opuszczają rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie realizuje zadania związanie z usamodzielnieniem się wychowanków pieczy zastępczej. Są to działania związane m.in. z:

- realizacją Indywidualnych Programów Usamodzielnienia,

- udzielaniem wsparcia i świadczeniem pracy socjalnej,

- udzielaniem pomocy psychologicznej (poradnictwo, spotkania terapeutyczne) oraz prawnej,

- zindywidualizowanym wsparciem psychoedukacyjnym, skierowanym do wychowanków pieczy zastępczej,

- prowadzeniem mieszkania treningowego dla usamodzielniających się wychowanków;

- pomocą w wynajęciu mieszkania,

- pomocą w pozyskiwaniu mieszkań socjalnych,

- pomocą w nabywaniu umiejętności wejścia na rynek pracy,

- treningiem umiejętności społecznych,

- mentoringiem wychowanków pieczy zastępczej.

W 2024 r. realizowano 36 Indywidualnych Programów Usamodzielnienia. Podejmowano różnorodne interwencje w ramach pracy socjalnej (m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, opracowane i aktualizacja indywidualnych programów usamodzielnienia, zapewnienie specjalistycznego wsparcia, rozmowy z wychowawcami szkolnymi i pedagogami, pomoc w pozyskaniu mieszkania).

W 2024 r. specjalistycznym wsparciem objęto:

- poradnictwem pedagogicznym: 36 osób,

- poradnictwem psychologicznym: 4 osoby,

- poradnictwem prawnym: 1 osoba,

- pracą socjalną: 36 osób,

Zindywidualizowane wsparcie psychoedukacyjne, skierowane do wychowanków pieczy zastępczej otrzymało 36 wychowanków (w tym odbyło się 211 spotkań wychowanka                                                 z pracownikiem socjalnym i psychologiem).

W 2024 r. w Sopocie funkcjonowało 1 mieszkanie treningowe z 6 miejscami. W roku sprawozdawczym, z pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym skorzystało 7 osób. Młodzi dorośli oprócz wsparcia w ramach pobytu w mieszkaniu treningowym byli również otoczeni wsparciem pracownika socjalnego w zakresie m.in. umiejętności załatwiania spraw urzędowych czy też aktywnego poszukiwania pracy. Młodzi dorośli, w razie potrzeby, dodatkowo mieli możliwość skorzystania z pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej, a także wsparcia mentora.

Ponadto w 2024 r. odbyły się warsztaty rozwojowe, w których uczestniczyło                                        9 wychowanków pieczy zastępczej o tematyce:

- Pełna moc: Zarządzaj kasą, żyj w zgodzie ze sobą, kreuj przyszłość,

- Warsztaty kosmetyczne - jak dbać o cerę, jakich produktów używać.

W roku sprawozdawczym pozyskano 1 mieszkanie socjalne z zasobów gminy, zaś na listę oczekujących wpisano 8 osób.

Treningiem umiejętności społecznych objęto 7 osób, zaś pomocą mającą na celu nabycie umiejętności wejścia na rynek pracy objęto 1 osobę.

W 2024 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie realizował, jako jedną                           z wielu form wsparcia, mentoring dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Rolą mentora było wsparcie emocjonalne, przekazywanie wiedzy i doświadczenia, wsparcie w nauce umiejętności życiowych, pomoc w budowaniu relacji społecznych, wsparcie                                 w edukacji i zawodzie, zachęcanie wychowanków do podejmowania własnych decyzji oraz rozwiązywania problemów. W roku sprawozdawczym 5 osób zostało objętych wsparciem                      i pomocą mentora, dla których udzielono 104 porady.

W tym miejscu należy dodać, że w wyniku wielu, różnorodnych podejmowanych działań sytuacja życiowa 10 usamodzielnianych osób uległa poprawie. Ponadto należy dodać, że w 2024 r. usamodzielniło się 4 wychowanków.

Szczegółowe informacje dot. powyższych zadań znajdują się w załączniku do sprawozdania.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz wskaźników

WSPIERANIE RODZINY

| Cel szczegółowy 1: Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2024 / 2023 / 2022 / |
| 1. | Koordynowanie oraz integracja współpracy lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym stworzenie zakładki na stronie MOPS w Sopocie www.mopssopot.pl zbierającej informacje o ofercie wsparcia rodziny. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu | - Liczba instytucji - Liczba spotkań instytucji i organizacji pozarządowych - Liczba podjętych wspólnych inicjatyw - Liczba instytucji i organizacji, które przekazały informacje do zamieszczenia na stronie www/zakładce (aktualizowane raz w roku; do końca I kwartału roku) | - Liczba instytucji: 3 / 3 / 2 / - Liczba spotkań: 5 / 6 / 4 / - Liczba podjętych inicjatyw: 4 / 2 / 4 / - Liczba instytucji i organizacji przekazujących informacje do zamieszczenia na stronie: 2 / 1 / 2 / |
| 2. | Poradnictwo specjalistyczne (rodzinne, psychologiczne, prawne). | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej) - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie - Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sopocie - Placówki wsparcia dziennego - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba osób - Liczba konsultacji z podziałem na rodzaj udzielonego wsparcia | - Liczba osób: 501 / 922 / 1712 / - Liczba konsultacji łącznie: 3507 / 964 / 4590 / , w tym: * rodzinne: 362 / 55 / 28 / * psychologiczne: 2745 / 832 / 4295 / * prawne: 400 / 77 / 267 / |
| 3. | Umożliwienie skorzystania z mediacji. | - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba osób - Liczba spotkań mediacyjnych | - Liczba osób: 0 / 0 / 0 / - Liczba spotkań: 0 / 0 / 0 / |
| 4. | Rozpoznawanie i profesjonalna ocena zagrożeń dobra dziecka, wzmocnienie roli i funkcji rodziny. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej) - Placówki oświatowe na terenie gminy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie - Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba rodzin | - Liczba rodzin: 557 / 465 / 2289 / |
| 5. | Prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej) - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie - Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sopocie - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba rodzin | - Liczba rodzin: 90 / 75 / 116 / |

| Cel Szczegółowy 2: Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2024 / 2023 / 2022 / |
| 1. | Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia oraz grup edukacyjnych, które miałyby na celu podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin dysfunkcyjnych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba grup / osób - Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje | - Liczba grup: 31 / 36 / 28 / ; Liczba osób: 90 / 87 / 80 / - Liczba osób, które podnosiły swoje kompetencje: 11 / 40 / 3 / |
| 2. | Organizowanie różnorodnych zajęć i imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Placówki oświatowe na terenie gminy - Organizacje pozarządowe | - Liczba zajęć / liczba osób uczestniczących | - Liczba zajęć: 156 / 151 / 2460 / ; Liczba osób uczestniczących: 3910 / 1644 / 2468 / |
| 3. | Warsztaty edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Placówki oświatowe na terenie gminy - Organizacje pozarządowe | - Liczba warsztatów - Liczba osób | - Liczba warsztatów: 36 / 71 / 63 / - Liczba osób: 2285 / 3650 / 568 / |
| 4. | Organizacja środowiska lokalnego, m.in. praca podwórkowa, organizacja eventów okolicznościowych, festyny – wzmacniające rodziny z dziećmi w zakresie edukacji dotyczącej pielęgnacji więzi rodzinnych, nauki kreatywnego spędzania czasu i budowania relacji między rodzicami a dziećmi, animacja lokalna (w tym animator lokalny/streetworker/lider integracji społecznej), grupy i kluby samopomocowe. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie - Placówki oświatowe na terenie gminy - Organizacje pozarządowe - „Domy Sąsiedzkie” | - Liczba wydarzeń / liczba osób uczestniczących - Liczba animatorów lokalnych / streetworkerów / liderów integracji społecznej | - Liczba wydarzeń: 61 / 38 / 44 / ; Liczba osób uczestniczących: 2786 / 1660 / 2386 / - Liczba animatorów, liderów, streetworkerów: 161 / 1644 / 143 / |

| Cel szczegółowy 3: Zapewnienie dzieciom z terenu Sopotu opieki, która gwarantowałaby zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych i właściwe warunki do prawidłowego rozwoju. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2024 / 2023 / 2022 / |
| 1. | Organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Urząd Miasta Sopotu - Placówki oświatowe - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - Liczba osób: 1694 / 2109 / 1921 / |

| Cel szczegółowy 4: Prowadzenie w placówkach oświatowych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie Sopotu. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2024 / 2023 / 2022 / |
| 1. | Działania profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież - profilaktyka zachowań ryzykownych i kształtowanie wrażliwości społecznej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba spotkań | - Liczba spotkań: 335 / 498 / 3 / |
| 2. | Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie – prawna, psychologiczna. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie - Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w Sopocie | - Liczba spotkań | - Liczba spotkań: 55 / 19 / 47 / |

| Cel szczegółowy 5: Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia rodzin i ograniczenia wykluczenia społecznego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2024 / 2023 / 2022 / |
| 1. | Organizacja usługi asystenta rodziny, w tym realizacja założeń ustaw – „Za życiem”, „Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba rodzin / osób | - Liczba rodzin: 31 / 36 / 28 / ; Liczb osób: 90 / 87 / 80 / |
| 2. | Wsparcie materialne rodzin, w tym zapewnienie dożywiania dzieci i młodzieży. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba rodzin | - Liczba rodzin: 162 / 330 / 100 / |
| 3. | Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym z rodzin wymagających wsparcia. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - Liczba osób: 30 / 60 / 30 / |
| 4. | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi. | - Organizacja pozarządowa | - Liczba rodzin / dzieci | - Liczba rodzin: 3 / 1 / 2 / ; Liczba dzieci: 3 / 1 / 2 / |
| 5. | Prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na wzrost świadomości zagrożeń, zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Straż Miejska w Sopocie - Komenda Miejska Policji w Sopocie - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba osób | - Liczba osób: 9499 / 16808 / 3217 / |
| 6. | Zapewnienie wsparcia specjalistów w zakresie wspierania rodziny w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, w formie terapii oraz porad lekarskich m.in. lekarza psychiatry. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba rodzin / osób | - Liczba rodzin: 31 / 380 / 287 / - Liczba osób: 90 / 970 / 3130 / |
| 7. | Prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej z rodzicami biologicznymi celem umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba rodzin / osób | - Liczba rodzin: 5 / 9 / 6 / ; Liczba osób: 8 / 14 / 9 / |

| Cel szczegółowy 6: Doskonalenie kadr pracujących z rodzinami naturalnymi i biologicznymi, wymagającymi wsparcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2024 / 2023 / 2022 / |
| 1. | Organizowanie szkoleń oraz dofinansowania do doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba szkoleń / osób | - Liczba szkoleń: 6 / 11 / 2 / ; Liczba osób: 6 / 6 / 6 / |
| 2. | Zapewnienie wsparcia dla kadr pracujących z rodzinami w postaci konsultacji oraz superwizji. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba spotkań / osób | - Liczba spotkań: 8 / 10 / 10 / ; Liczba osób: 6 / 6 / 6 / |

Załącznik nr 2 – Szczegółowy wykaz wskaźników

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

| Cel szczegółowy 1: Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2024 / 2023 / 2022 / |
| 1. | Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez kampanie informacyjne zwiększające świadomość środowiska lokalnego o byciu rodzicem zastępczym. - Zamieszczanie informacji propagujących rodzicielstwo zastępcze w lokalnych mediach. - Organizowanie akcji informacyjnych. - Wykorzystanie nowoczesnych form komunikacyjnych do szerokiego promowania rodzin zastępczych (prowadzenie strony internetowej MOPS oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej na portalu społecznościowym Facebook). | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba i rodzaje akcji informacyjnych. | Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w roku sprawozdawczym 2024: - Festyn na Błoniach Sopockich, - Majówka z Sopockim Klubem Jeździeckim, - Dni Kurortu, - Dzień Dziecka w Młodzieżowy Dom Kultury, - Feta z Mewą Sopocianką, - Turniej Jeździecki Hipodrom, - Wielokulturowy Piknik Rodzinny Grodzisko, - Turniej piłkarski - festyn rodzinny MOSiR, - Koncert dla Mieszkańców w Operze Leśnej, - Festyn Organizacji Pozarządowych i Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie, - Wielki Ekopiknik - Sopocki Rynek, - wywiad z zawodową rodziną zastępczą w Radiu Gdańsk, - wywiad z rodzina zastępczą, a także pracownikiem pieczy zastępczej na portalu Trójmiasto.pl, - akcja „Kamyki” promująca rodzicielstwo zastępcze, - udział w sopockich targach pracy, - oferta pracy na rodzinę zastępczą zawodową złożona w PUP, - organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zastępczych i dzieci oraz kandydatów na rodziny zastępcze, - cykliczne zamieszczanie ogłoszenia o poszukiwaniu kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe na profilu Facebook, stronie internetowej MOPS oraz w czasopiśmie Przepis na Sopot, - wyprodukowanie nowych materiałów promocyjnych oraz rozpowszechnianie ich wśród mieszkańców Sopotu. |
| 2. | Zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych. - Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. - Nabór niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych: - kwalifikacja wstępna; - analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodziców zastępczych; - diagnozowanie kandydatów; - szkolenie; - wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba kontaktujących się z MOPS w Sopocie kandydatów zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. - Liczba przeprowadzonych procedur kwalifikacyjnych. - Liczba osób zakwalifikowanych do szkolenia. - Liczba wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych. - Liczba nowych rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych. | - 6 kandydatów / 3 kandydatów / 2 kandydatów / - 3 procedury / 1 procedura / 1 procedura / - 4 osoby / 1 osoba / 1 osoba / - 7 zaświadczeń /1 zaświadczenie /1zaświadczenie/ - 5 nowych rodzin zastępczych (2 r.z. spokrewnione; 2 r.z. niezawodowe; 1 r.z. zawodowa) / 1 r. z. spokrewniona / 1 r. z. niezawodowa oraz 1 r. z. spokrewniona / |
| 3. | Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnych form pieczy zastępczej. - Tworzenie nowych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba wolnych miejsc w zawodowych rodzinach zastępczych. - Odsetek dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. | - 4 wolne miejsca / 3 wolne miejsca / 6 wolnych miejsc / - 71,15 % / 79% dzieci / 75,5 % dzieci / |
| 4. | Budowanie motywacji rodzin zastępczych. - Przyznawanie rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym świadczeń fakultatywnych. - Gratyfikacja finansowa rodzin zawodowych z długoletnim stażem. - Uroczyste obchody Święta Rodzicielstwa Zastępczego. - Wynagrodzenie corocznie waloryzowane, adekwatne do gotowości i liczby przyjmowanych dzieci. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba i rodzaj przyznanych rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym świadczeń fakultatywnych. | - Dofinansowanie do wypoczynku dziecka: 17 dzieci / 19 dzieci / 22 dzieci / - Dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego: 8 rodzin / 8 rodzin / 8 rodzin / - Dofinansowanie do kosztów remontu lokalu: 2 rodziny / 2 rodziny / 1 rodzina / - Świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny: 4 rodziny / 6 rodzin / 3 rodziny / - dofinansowanie z tytułu zdarzenia losowego i innych zdarzeń mających wpływ na jakość wykonywanej pracy: 4 rodziny - Nagroda jubileuszowa (20 lat stażu i 15 lat stażu): 2 rodziny - uczestniczyło 20 osób - Wszystkie rodziny zastępcze zawodowe otrzymały waloryzacje wynagrodzenia, które było adekwatne do gotowości rodziny zastępczej i liczby przyjmowanych dzieci. 3 rodziny zastępcze zawodowe, które przyjęły więcej niż troje dzieci, otrzymały dodatek w wysokości 500 zł na każde dziecko. |
| 5. | Stała profesjonalizacja kadry poprzez jej rozwój i zwiększenie kompetencji. - Organizacja szkoleń. - Zapewnienie wsparcia dla kadry poprzez organizację superwizji. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba szkoleń / liczba osób. - Liczba spotkań superwizyjnych / liczba osób. | - 23 szkolenia dla 9 osób - 6 spotkań dla 9 osób |

| Cel szczegółowy 2: Profesjonalizacja i wspieranie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2024 / 2023 / 2022 / |
| 1. | - Utrzymanie adekwatnej ilości rodzin zastępczych, przypadających na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. nie więcej niż 15 rodzin. - Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby specjalistów: koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, prawników. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora, psychologa, pedagoga, prawnika. | Objęcie wsparciem: - koordynatora: 25 rodzin / 26 rodzin / 31 rodzin / - psychologa: 25 rodzin / 26 rodzin / 31 rodzin / - prawnika: 3 rodziny / 3 rodziny / 3 rodziny / Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów: - koordynatorzy: 3 / 3 / 3 / - psycholodzy: 5 / 3 / 2 / - prawnik/konsultant prawny: 1 / 1 / 1 / |
| 2. | Ocena funkcjonowania rodzin zastępczych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba przeprowadzonych ocen rodzin zastępczych. | 8 ocen / 5 ocen / 6 ocen / |
| 3. | Profesjonalizacja rodzin zastępczych. - Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. - Organizowanie specjalistycznych szkoleń, mających na celu podniesienie ich kompetencji opiekuńczo- wychowawczych. - Dostarczanie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki i wychowania. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba przeprowadzonych szkoleń dla rodzin zastępczych. - Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu. | - 1 szkolenie / 3 szkolenia / 1 szkolenie / - 10 osób / 23 osoby / 11 osób / |
| 4. | Udzielanie wsparcia i poradnictwa specjalistycznego. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba osób korzystających z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego oraz prawnego. | Udzielenie wsparcia: - pedagogicznego: 73 osoby / 64 osoby / 63 osoby / - psychologicznego: 51 osób / 80 osób / 31 osób / - prawnego: 3 osoby / 3 osoby / 3 osoby / |
| 5. | Zatrudnianie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych rodzinach zastępczych (w których umieszczono więcej niż troje dzieci). | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba zatrudnionych osób. | 2 osoby / 2 osoby / 1 osoba / |
| 6. | Zatrudnianie rodzin pomocowych dla rodzin korzystających z wypoczynku. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba zatrudnionych rodzin pomocowych. | 2 rodziny / 2 rodziny / 0 rodzin / |
| 7. | Organizowanie superwizji dla rodzin zastępczych zawodowych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba rodzin zastępczych biorących udział w superwizji. | 8 rodzin / 8 rodzin / 10 rodzin / |

| Cel szczegółowy 3: Zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej wsparcia i pomocy w postaci stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2024 / 2023 / 2022 / |
| 1. | - Zapewnienie pomocy dzieciom przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. - Przygotowanie i realizacja planu pomocy dziecku we współpracy ze specjalistami. - Dokonywanie okresowych ocen sytuacji dziecka. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba dzieci objętych wsparciem koordynatorów. - Liczba stworzonych planów pomocy dziecku. - Liczba dokonanych okresowych ocen sytuacji dziecka. | - 47 dzieci / 43 dzieci / 44 dzieci / - 11 planów pomocy dziecku / 17 planów pomocy dziecku / / 40 planów pomocy dziecku / - 46 okresowych ocen / 43 okresowe oceny / 49 okresowych ocen/ |
| 2. | - Zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci. - Zapewnienie terapii dla dzieci i młodzieży. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna - Poradnia Zdrowia Psychicznego - Poradnia FAS | - Liczba dzieci objętych wsparciem psychologów, terapeutów i innych specjalistów. - Liczba porad psychologicznych. - Liczba przeprowadzonych terapii. | - 47 dzieci / 39 dzieci / 27 dzieci / - 454 porady / 104 porady / 223 porady / - 4 terapie (ponadto dzieci objęte były wsparciem: PZP - 12 dzieci, PPP - 10 dzieci, poradnia FAS - 2 dzieci, a pomocą terapeutów i innych specjalistów - 15 dzieci) |
| 3. | - Stworzenie dzieciom warunków do kontaktów z rodzicami biologicznymi. - Zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin w kryzysie. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie | - Liczba dzieci utrzymującymi kontakt z rodzicami biologicznymi. - Liczba zajęć. | - 15 dzieci / 15 dzieci / 27 dzieci / - 4 zajęcia |
| 4. | Organizowanie pomocy wolontariuszy. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba dzieci korzystających z pomocy wolontariuszy. | 0 dzieci / 1 dziecko / 0 dzieci / |
| 5. | - Wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. - Dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe - Placówki wsparcia dziennego | Liczba dzieci korzystających ze zorganizowanego wypoczynku i zorganizowanych zajęć. | 17 dzieci (Ponadto dzieci korzystały z oferty spędzania czasu wolnego w Domu Kultury w Sopocie oraz zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie Support.) / 19 dzieci / 22 dzieci / |
| 6. | Przeprowadzanie diagnoz psychofizycznych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba przeprowadzonych diagnoz. | 7 diagnoz / 4 diagnozy / 0 diagnoz / |

Załącznik nr 3 – Szczegółowy wykaz wskaźników

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

| Cel szczegółowy 1: Utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług opiekuńczo – wychowawczych oraz działań wspierających rozwój wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposób realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźniki | Wartość wskaźnika w roku 2024 / 2023 / 2022 / |
|  | - Wsparcie wychowanków psychologiczne i pedagogiczne. - Zapewnienie wychowankom wypoczynku letniego i zimowego. - Organizacja inicjatyw wspierających rozwój psychospołeczny wychowanków. - Zajęcia wychowanków z psychologiem. - Organizacja wychowankom wypoczynku letniego i zimowego. - Organizacja warsztatów i spotkań ze specjalistami wspierających rozwój psychospołeczny. - Realizacja projektów wspierających rozwój wychowanków. | Dom Dziecka „Na Wzgórzu” | - Liczba i rodzaj działań psychologa / ocena wpływ działań na wychowanków. - Liczba i rodzaj działań oraz metodyka oddziaływań wychowawczych. - Liczba i rodzaj wyjazdów / inicjatyw wakacyjno-feryjnych. - Liczba i problematyka projektów/warsztatów/spotkań realizowanych w Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie wspierających rozwój psychofizyczny wychowanków. | - Liczba i rodzaj działań psychologa / ocena wpływu działań na wychowanków. Praca psychologa w placówce skierowana jest przede wszystkim na kontakt indywidualny z dzieckiem. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka. Działania psychologa: 1. Prowadzone były, wspólnie z pedagogiem, badania i działania diagnostyczne w celu sformułowania „Diagnozy psychofizycznej dziecka”, która obejmuje: - Analizę rozwoju dziecka: - dane rozwojowe i środowiskowe; - rozwój poznawczy; - rozwój emocjonalno-społeczny; - Relacje dziecka z osobami znaczącymi oraz jego najbliższym otoczeniem: - dom rodzinny; - środowisko szkolne; - placówka opiekuńczo-wychowawcza; - Przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływ tego kryzysu na rozwój dziecka; - Analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie (opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym, społecznym); - Wnioski i zalecenia: - Dalsza praca pedagogiczna z dzieckiem; - Program terapeutyczny; - Praca z rodziną dziecka; - Pracę przygotowującą dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; - Przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. 2. Udzielano pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, m.in.: - wspieranie wychowanków w procesie adaptacji do warunków funkcjonowania w placówce; - zajęcia stymulujące funkcjonowanie poznawcze; - niwelowanie przeżytych traum; - kształtowanie adekwatnej samooceny; - niwelowanie lęków i napięć; - budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, rozwiązywania konfliktów; - stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego; - kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw; - kształtowanie kompetencji społecznych; - rozpoznawanie orientacji zawodowej; - zajęcia profilaktyczne (eliminowanie zachowań ryzykownych i niepożądanych, kształtowanie świadomości zagrożeń uzależnieniami itp.); - promowanie zdrowego stylu życia; - kształtowanie samoświadomości i inspirowanie do autorefleksji; - praca nad poprawą relacji rodzinnych; - interweniowanie w sytuacjach kryzysowych (zagrożenie zdrowia, życia dziecka). 3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży: - rozmowy indywidualne z wychowankami będącymi w grupie ryzyka uzależnień; - zajęcia indywidualne z wychowankami będącymi ofiarami agresji lub agresorami; - zajęcia indywidualne z wychowankami radzącymi sobie z napięciami w sposób autodestrukcyjny lub szkodzący otoczeniu. 4. Obserwacja psychologiczna wychowanków pod kątem umiejętności: wykonawczych, przetwarzania językowego, regulowania emocji, przystosowania poznawczego, umiejętności społecznych. 5. Prowadzenie alternatywnych zajęć ogólnorozwojowych indywidualnych i grupowych w oparciu o opracowane diagnozy. Zajęcia te mają na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju w sferach fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Usprawniana jest motoryka duża, manipulacja, pamięć, mowa czynna oraz bierna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa i słuchowa (psychodrama, relaksacja, bajkoterapia, zajęcia plastyczne, warsztaty psychoedukacyjne). 6. Rozmowy z rodzicami biologicznymi / zastępczymi dzieci przebywających w placówce, spotkaniach z nimi. 7. Konsultowanie wychowanków w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz Szpitalu Psychiatrycznym. 8. Koordynowanie wsparcia terapeutycznego dzieci, w tym: - rozmowy psychologiczne: 690 / 842 / 868 - zajęcia indywidualne: 806 / 1327 / 1416 - konsultacje indywidualne ze specjalistami pracującymi z dzieckiem: 499 / 481 / 468 / - Rodzaj działań oraz metodyka oddziaływań wychowawczych. - Jednym z głównych celów oddziaływań w placówce jest wzrost umiejętności społecznych. W tym celu kadra placówki oddziałowywuje poprzez: trening umiejętności w zakresie samoobsługi (dbałość o higienę osobistą), ergoterapie, kulturoterapię, filmoterapię, biblioterapię, gry dydaktyczne, bajkoterapię, sport, grupowe podejmowanie decyzji, praca indywidualna z wychowankiem. - Wychowankowie objęci są również opieką pedagoga z elementami doradztwa zawodowego: - rozmowy pedagogiczne; - empatyczne rozmowy w nurcie PBP, wspierające wentylowanie trudnych emocji, słuchanie bez oceny; - coaching w oparciu o potrzeby; - mnemotechniki, kinezjologia edukacyjna; - zajęcia relaksacyjne, praca z ciałem, w tym techniki wolności emocjonalnej; - konsultowanie i koordynowanie składania dokumentów do badań w PPP. - Liczba i rodzaj wyjazdów / inicjatyw wakacyjno-feryjnych - Wycieczki szkolne kilkudniowe: Trzebiatów, Warszawa, Iława, wymiana międzyszkolna – Niemcy. - Półzimowisko sportowe na terenie Sopotu (1 osoba) - Tygodniowy rejs jachtem s/y Gedania do Szwecji (2 osoby) - Obóz sportowy SAP letni i zimowy (1 osoba x 2) - Obóz harcerski we Wdzydzach Kiszewskich (1 osoba) - Obóz rekreacyjny w Gąsowej (8 osób) - Liczba i problematyka projektów / warsztatów / spotkań realizowanych w Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie wspierających rozwój psychofizyczny wychowanków. - Lp. projektów / warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży: 10 *** - Psychoterapia/psychotraumatologia realizowana poza placówką: 7 osób - Dogoterapia realizowana poza placówką: 1 osoba - Hipoterapia: 1 osoba - Hydroterapia: 1 osoba |

| Cel szczegółowy 2: Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, poprzez udzielanie profesjonalnego wsparcia osobom pracującym w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposób realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźniki | Wartość wskaźnika w roku 2024 |
| 1. | - Stałe zwiększanie kompetencji merytorycznej kadry placówki. - Skuteczne reagowanie na pojawiające się kryzysy wśród kadry. - Ograniczenie negatywnych skutków pracy w trudnych warunkach. | Dom Dziecka „Na Wzgórzu” | - Liczba i problematyka szkoleń / superwizji / warsztatów, którymi została objęta kadra Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie. | - Superwizja zespołowa: 6x - Webinar: „Opór w terapii: Jak rozpoznawać i przełamywać bariery?” - Konferencja: „Sopockie Inspiracje 2024 – wokół dobrostanu psychicznego środowiska szkolnego” - XI Sopockie Sympozjum „Bliżej siebie – dalej od uzależnień cz. II. O przywiązaniu, relacjach, kryzysach i więzi” - V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wieloaspektowe Ujęcie Traumy: Życie z diagnozą. Funkcjonowanie psychospołeczne osób z diagnozą zaburzenia psychicznego” - Webinar: „Przewrót partycypacyjny, czy powrót do korzeni? O tym, czy (i dlaczego) boimy się standardów ochrony dzieci.” - Webinar: „Dziecko ma prawo do rozwoju, a nie tylko do przetrwania” - Webinar: „Jak reagować żeby zareagować – o problemach różnej natury, kiedy musimy podjąć interwencję” - Webinar: „Dorosły godny zaufania – jak rozmawiać o krzywdzeniu z dzieckiem i z jego rodzicem” - Webinar: „Między zapałem a zniechęceniem – jak wdrożyć standardy ochrony dzieci?” - Webinar: ”Standardy ochrony dzieci widziane przez soczewkę prawa” - Sopockie Sieci Wsparcia Fundacja Profilaktyki i Promocji Zdrowia Meander, „Standardy ochrony dzieci”: 2x - Kurs: „Pierwsza pomoc przedmedyczna. Praktyczne działania w stanach zagrożenia zdrowia i życia” - Konferencja: „Zdrowie psychiczne nastolatka z FASD” - Szkolenie: „Identyfikacja przemocy i wykorzystywania seksualnego dziecka” - Webinar: „Od emocjonalnej burzy do spokoju” - Konwersatorium: „Zagadnienia rozwoju psychoseksualnego u dzieci i młodzieży” - Wykład z Analizy Prenatalnej: Rien Verdult „Narodziny matki i molekuły emocji” - Wykład z Analizy Prenatalnej: Annick de Lamotte „Dobre narodziny z perspektywy dziecka - regulacja hormonalna podczas porodu” - Wykład z Analizy Prenatalnej: Gisela Albrecht „Rów Mariański - głębokość w analizie przywiązania” - Cykl wykładów dot. Higieny Cyfrowej wśród dzieci i młodzieży, Instytut Cyfrowego Obywatelstwa |

Załącznik nr 4 – Szczegółowy wykaz wskaźników

USAMODZIELNIENIA

| Cel: Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2024 / 2023 / 2022 / |
| 1. | Realizacja Indywidualnych Programów Usamodzielniania. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba realizowanych indywidualnych programów usamodzielniania. - Liczba i rodzaj podjętych interwencji (m. in. rozmowy z wychowawcami szkolnymi i pedagogami, pomoc w pozyskaniu mieszkania treningowego, socjalnego). | - 36 indywidualnych programów usamodzielnienia / 12 indywidualnych programów usamodzielnienia / 36 indywidualnych programów usamodzielniania - Podjęte interwencje w 2024 r.: - 7 opracowanych indywidualnych programów usamodzielnienia; - 2 oceny końcowe procesu usamodzielnienia; - 15 przeprowadzonych wywiadów środowiskowych dot. udzielenia pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym; - 35 aktualizacji IPU dot. pomocy na kontynuowanie nauki; - 5 aktualizacji IPU dot. przyznania pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie; - 28 aktualizacji IPU dot. ustalania aktualnej sytuacji życiowej (bez przyznania pomocy finansowej); - 4 wywiady środowiskowe dot. comiesięcznej pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej; - 11 wychowanków kontynuowało naukę; - 13 wychowanków pracowało bądź podjęło pracę; - 36 osób, z którymi prowadzono pracę socjalną |
| 2. | Udzielanie wsparcia i świadczenie pracy socjalnej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba osób objętych wsparciem specjalistycznym (psychologicznym, pedagogicznym, prawnym). - Liczba osób usamodzielnianych objętych pracą socjalną. - Liczba osób objętych mentoringiem. (Wskaźnik wprowadzony w nowym PWRiRPZ na lata 2024-2026) - Liczba osób usamodzielnianych, których sytuacja życiowa uległa poprawie w związku z udzielonym wsparciem. | - Wsparcie specjalistyczne: - pedagogiczne: 36 osób / 38 osób / 36 osób / - psychologiczne: 4 osoby / 5 osób / 5 osób / - prawne: 1 osoba / 2 osoby / 1 osoba / - 36 osób / 38 osób / 36 osób / - 5 osób - 10 osób / 9 osób / 10 osób / |
| 3. | Udzielanie pomocy psychologicznej (poradnictwo, spotkania terapeutyczne) oraz prawnej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób korzystających z pomocy psychologicznej i prawnej. - Ilość porad psychologicznych i prawnych. - Ilość spotkań terapeutycznych. - Liczba porad mentoringu (konsultacji). (Wskaźnik wprowadzony w nowym PWRiRPZ na lata 2024-2026) | - 5 osób / 7 osób / 6 osób / - 5 porad / 7 porad / 17 porad / - 20 spotkań / 27 spotkań / 0 spotkań / - 104 porady |
| 4. | Zindywidualizowane wsparcie psychoedukacyjne, skierowane do wychowanków pieczy zastępczej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba wychowanków korzystających ze wsparcia. - Liczba spotkań wychowanka z pracownikiem socjalnym i psychologiem. | - 36 wychowanków / 7 wychowanków / 36 wychowanków / - 211 spotkań / 147 spotkań / 86 spotkań / |
| 5. | - Prowadzenie i rozwój mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków, pomoc w wynajęciu mieszkania. - Pozyskanie mieszkań socjalnych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Wydział Lokalowy (UM Sopot) - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym lub pomocy w wynajęciu mieszkania. - Ilość pozyskanych mieszkań w stosunku do liczby oczekujących. | - 7 osób umieszczonych w MT / 6 osób / 6 osób / - 1 pozyskane mieszkanie – 8 osób oczekujących / 2 pozyskane mieszkania – 4 osoby oczekujące / / 2 pozyskane mieszkania – 6 osób oczekujących / |
| 6. | Pomoc w nabywaniu umiejętności wejścia na rynek pracy. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - 1 osoba / 1 osoba / 4 osoby / |
| 7. | Trening umiejętności społecznych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - 7 osób / 6 osób / 36 osób / |
| 8. | Mentoring wychowanków pieczy zastępczej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba wychowanków (Wskaźnik wprowadzony w nowym PWRiRPZ na lata 2024-2026) | - 5 wychowanków |

We wrześniu 2024 r. Wojewoda Pomorski zezwolił na przyjęcie kolejnego dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce.