Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Sprawozdanie z Programu Wspierania Rodziny 
i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie                         na lata 2024-2026

ZA ROK 2025

Sopot 2026

Wstęp

Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2024-2026 został przyjęty Uchwałą Nr LIII/901/2024 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 marca 2024 r. Program opracowano w oparciu o założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny                            i systemie pieczy zastępczej:

- art. 176 ust. 1 – „Opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny”,

- art. 180 ust. 1 – „Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych”.

Program uwzględnia lokalne uwarunkowania i nakreśla kierunki działań w perspektywie trzyletniej oraz zawiera cele w zakresie wspierania rodziny w jej opiekuńczo-wychowawczej roli względem dzieci i w zakresie rozwoju rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie                              na lata 2024-2026.

Głównym celem Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej jest skuteczne wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczej                                        i zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej, a także praca z rodzicami biologicznymi dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej, ukierunkowana na powrót dzieci do rodziny biologicznej.

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

- Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach przeżywających trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- Prowadzenie w placówkach oświatowych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie Sopotu.

- Zapewnienie dzieciom z terenu Sopotu opieki, która gwarantowałaby zaspokojenie potrzeb psychofizycznych i właściwe warunki do prawidłowego rozwoju.

- Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie.

- Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia rodzin i ograniczenia wykluczenia społecznego.

- Doskonalenie kadr pracujących z rodzinami wymagającymi wsparcia.

MOPS w Sopocie wypełnia zadania gminy i powiatu, wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizując założenia  programu. Wsparcie rodzin odbywa się przede wszystkim poprzez pogłębioną pracę socjalną, pracę asystenta rodziny                                        w środowisku, poradnictwo specjalistyczne, organizowanie dzieciom opieki w placówkach wsparcia dziennego, tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, zespoły interdyscyplinarne, aktywizację społeczno-zawodową, a także organizowanie spotkań, zajęć i wydarzeń na rzecz rodzin.

Cel szczegółowy 1:

Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach przeżywających trudności                                        w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W 2025 r. MOPS w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej) wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie, Punktem Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Sopocie oraz w ramach placówek wsparcia dziennego zapewniały możliwość skorzystania                                             z poradnictwa specjalistycznego: rodzinnego, prawnego oraz psychologicznego. W roku sprawozdawczym z ww. poradnictwa skorzystało łącznie 259 osób. Odbyło się 2557 konsultacji, w tym odbyło się:

- 59 konsultacji rodzinnych,

- 82 konsultacje prawne,

- 2416 konsultacji psychologicznych.

Wsparcie rodzin, przy ścisłej współpracy z Punktem Interwencji Kryzysowej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Punktem Diagnostyczno-Konsultacyjnym, obejmowało również prowadzenie działań przeciwdziałających przemocy domowej, którymi objęto łącznie                                78 rodzin.

Program Wspierania Rodziny zakłada rozpoznawanie oraz profesjonalną ocenę zagrożeń dobra dziecka oraz wzmacnianie roli i funkcji rodziny. W tym miejscu należy dodać, że pomocą w ramach tego zadania w 2025 r. zostało objętych 987 rodzin.

Cel szczegółowy 2:

Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie.

W roku sprawozdawczym MOPS w Sopocie wraz z organizacjami pozarządowymi tworzył i prowadził grupy wsparcia, które miały na celu podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin dysfunkcyjnych. Ze wsparcia skorzystało 25 grup, liczących łącznie 59 osób. W wyniku podjętych, wzmożonych działań, 7 osób podniosło swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, co pozwoliło na samodzielne wypełnianie funkcji opiekuńczych.

Organizowano również zajęcia i imprezy okolicznościowe dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia. Łącznie zorganizowano 191 takich zajęć, w których uczestniczyło           5321 osób. Zorganizowano również 668 warsztatów edukacyjnych adresowanych do dzieci                          i młodzieży, w których uczestniczyło 13023 osób. Ponadto w 2025 r. podjęto się organizacji środowiska lokalnego, polegającej m.in. na pracy podwórkowej, organizacji eventów okolicznościowych, festynów, co też potęgowało pielęgnację więzi rodzinnych, naukę kreatywnego spędzania czasu i budowania relacji między rodzicami a dziećmi. Łącznie odbyło się 59 różnorodnych wydarzeń, w których uczestniczyło 2763 osób, wspieranych przez                       212 animatorów, streetworkerów, liderów integracji społecznej.

Cel szczegółowy 3:

Zapewnianie dzieciom z terenu Sopotu opieki, która gwarantowałaby zaspokojenie                                 ich potrzeb psychofizycznych i właściwe warunki prawidłowego rozwoju.

W 2025 r. z zajęć opiekuńczo-wychowawczych skorzystało 2019 osób. Zajęcia prowadzone były m.in. przez placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Warsztaty miały charakter zajęć psychologiczno-pedagogicznych oraz zajęć świetlicowych.

Cel  szczegółowy 4:

Prowadzenie w placówkach oświatowych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie Sopotu.

W roku sprawozdawczym prowadzono działania profilaktyczne ukierunkowane                          na dzieci i młodzież, przeciwdziałające zachowaniom ryzykownym i kształtujące wrażliwość społeczną. W 2025 r. odbyło się 14 takich spotkań.

Ponadto w 2025 r. opracowywano i realizowano zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą domową. MOPS w Sopocie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  w Sopocie oraz Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w Sopocie w roku sprawozdawczym zorganizował 131 takich spotkań.

Cel szczegółowy 5:

Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia rodzin i ograniczenia wykluczenia społecznego.

MOPS w Sopocie zapewniał sopockim rodzinom wsparcie asystenta rodziny, zgodnie                         z „Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” oraz ustawą „Za Życiem”.                                W 2025 r. wsparciem asystenta rodziny objęto 25 rodzin i 59 osób w tych rodzinach. MOPS zapewnił także wsparcie materialne dla 85 rodzin.

Dzieci i młodzież z rodzin wymagających wsparcia (50 osób), skorzystały ze zorganizowanego wypoczynku letniego i zimowego (półkolonie letnie i półkolonie zimowe).  MOPS w Sopocie w roku sprawozdawczym współpracował w ramach ww. wypoczynku                                    z Sopockim Klubem Karate Randori.

Prowadzono również działania profilaktyczne ukierunkowane na wzrost świadomości zagrożeń i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. Łącznie skorzystało 8115 osób. Zajęcia i działania profilaktyczne przeprowadził MOPS, Straż Miejska w Sopocie oraz Komenda Miejska Policji w Sopocie. Podejmowano liczne tematy związane m.in. z: odpowiedzialnością prawną nieletnich, cyberprzemocą, bezpiecznymi wakacjami, zasadami bezpiecznego poruszania się na rowerze, bezpieczeństwem w internecie, różnorodnymi emocjami (w tym złość, agresja, przemoc), spotkaniami z nieznajomymi, profilaktyką zachowań ryzykownych, przemocą.

Świadczono również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla rodzin z dziećmi – skorzystało 3 dzieci z 3 rodzin. Prowadzono pogłębioną pracę socjalną z rodzicami biologicznymi celem umożliwienia powrotu dziecka do rodziny – skorzystało 7 rodzin, w tym                  7 osób w tych rodzinach.

Ponadto 326 rodzinom, a 2557 osobom w tych rodzinach, zapewniono wsparcie specjalistów w zakresie wspierania rodziny w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, w formie terapii oraz porad lekarskich, w tym m.in. lekarza psychiatry.

Cel szczegółowy nr 6:

Doskonalenie kadr pracujących z rodzinami naturalnymi i biologicznymi, wymagającymi wsparcia.

Specjalistyczna kadra Zespołu ds. Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                             w Sopocie, pracująca na co dzień z rodzinami, stale podnosiła swoje kwalifikacje i poszerzała wiedzę zawodową. W okresie sprawozdawczym, odbyło się 7 szkoleń, w których wzięło udział 7 osób, w tym, m.in.:

- Bezpieczeństwo Pracownika Socjalnego,

- Rozpoznawanie krzywdzenia dziecka,

- Wspólne działania na rzecz zapobiegania czynom suicydalnym wśród dzieci i młodzieży,

- Trudności dzieci w budowaniu tożsamości,

- Praktyczne aspekty realizacji procedury "Niebieskie Karty" na terenie gminy Sopot,

- Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,

- Obchody światowego Dnia FASD.

Ponadto Zespół ds. Rodzin MOPS w Sopocie, brał udział w konsultacjach oraz superwizjach –                         w 2025 r. odbyło się 10 spotkań superwizyjnych, w których uczestniczyło 7 osób.

*****

W tym miejscu należy również wspomnieć, że w 2025 r. pracownicy Zespołu ds. Rodzin MOPS w Sopocie zorganizowali również liczne, dodatkowe działania wśród, których należy wymienić m.in.:

Międzypokoleniowy festyn rodzinnym

Międzypokoleniowy festyn rodzinny z charytatywnym turniejem piłki nożnej odbył się na Stadionie Miejskim - MKS Ogniwo. Pomysłodawcą wydarzenia był klub sportowy FC Jordania Sopot, który zaprosił do współorganizacji wydarzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, Stowarzyszenie „Sopocki Dom”, Spółdzielnię Socjalną Kooperacja oraz MKS Ogniwo Sopot. Z inicjatywy Zespołu ds. Rodzin MOPS w Sopocie zorganizowano animacje dla dzieci z firmą Travel Show Estrada.

Udział w projekcie „Szlachetna Paczka”

„Szlachetna Paczka” to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny Zespołu ds. Rodzin pozostawał w kontakcie z koordynatorem Szlachetnej Paczki. W 2025 r. do ogólnopolskiego projektu społecznego „Szlachetna Paczka” wytypowano 20 rodzin.

Paczki świąteczne dla dzieci

Zespół ds. Rodzin, jak co roku, zajął się organizacją paczek świątecznych (wydanych dzieciom w grudniu 2025 r.), przygotowanych dla 53 dzieci przy współudziale Fundacji Pankracy                               z Warszawy oraz Stowarzyszenia SUPPORT.

Spotkanie w ramach Opłatka Maltańskiego w Olivia Star w Gdańsku

Coroczne spotkanie odbyło się w budynku Olivia Star w Gdańsku. W spotkaniu wzięły udział osoby starsze, rodziny z dziećmi oraz samotne. Posiłek wigilijny oraz paczki dla wszystkich zaproszonych gości przygotowano dzięki uprzejmości wielu sponsorów, partnerów, a także pracy licznych wolontariuszy. Organizatorem byt Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego Zwany Rodyjskim I Maltańskim oraz Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska“. W ramach ścisłej współpracy pracownika socjalnego Zespołu ds. Rodzin, MOPS Sopot wytypował 40 osób do udziału w spotkaniu                           w ramach Opłatka Maltańskiego.

Sopocki Festyn Organizacji Pozarządowych

Jak co roku Zespół ds. Rodzin, przy ścisłej współpracy z partnerem Travel Show Estrada w Gdyni, zapewnił zajęcia animacyjne dla dzieci, podczas corocznego festynu dla mieszkańców.

Ponadto podjęto 15 interwencji dotyczących sytuacji małoletnich dzieci i sprawdzenia ich poziomu bezpieczeństwa, w wyniku zgłoszeń z KMP w Sopocie bądź osób informujących anonimowo (e-mail, telefon).

Szczegółowe informacje dot. powyższych zadań znajdują się w załączniku do sprawozdania.

- Rozwój Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2024-2026.

- Rodzinna piecza zastępcza

MOPS Sopot, będąc organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Sopotu realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.                         W MOPS zadaniami związanymi z rodzinną pieczą zastępczą zajmuje się Dział Pieczy Zastępczej. Według stanu na 31.12.2025 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 62 dzieci, w 40 rodzinach zastępczych (na terenie Sopotu i poza Sopotem). Narastająco w roku sprawozdawczym 2025 w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 71 dzieci, w 44 rodzinach zastępczych (na terenie Sopotu i poza Sopotem).

Głównym celem programu rodzinnej pieczy zastępczej jest rozwój rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie funkcjonujących rodzin zastępczych.

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

- Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, szkolenie 
i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

- Profesjonalizacja i wspieranie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- Zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej wsparcia                                   i pomocy w postaci stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego.

Cel szczegółowy 1:

Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, szkolenie 
i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

W 2025 r. MOPS  w Sopocie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, podobnie jak 
w latach ubiegłych, prowadził intensywne działania w celu pozyskania nowych rodzin zastępczych. Promowano rodzicielstwo zastępcze podczas różnorodnych inicjatyw, w tym m.in. poprzez udział w: rodzinnych porankach z Mewą Sopocianką, pikniku rodzinnym na Błoniach, Dniach Kurortu na molo, meczu Trefl Sopot, międzypokoleniowym festynie rodzinnym, Festynie Organizacji Pozarządowych - Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie, Wielkim Pikniku Budżetu Obywatelskiego, „otwartych” spotkaniach z rodzinami zastępczymi                                         i specjalistami DPZ w Sopotece.

Ponadto promocja rodzicielstwa zastępczego odbywała się poprzez: udzielanie wywiadów dla radia Gdańsk i TV Gdańsk, utworzenie 10 filmów promocyjnych  i zamieszczanie ich na różnych platformach społecznościowych, utworzenie dedykowanego ogłoszenia dotyczącego poszukiwania kandydatów na rodzinę zastępczą dla konkretnych dzieci (również w języku ukraińskim), a także w dniach 29-30.05.2025 r. zorganizowano Dzień Otwarty                            w MOPS w Sopocie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

Dodatkowo, jak co roku, zorganizowano uroczyste obchody Święta Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zastępczych oraz dzieci w Rodzinnym Parku Rozrywki - Majaland                         (w wydarzeniu udział wzięły 42 osoby).

W roku sprawozdawczym do MOPS w Sopocie zgłosiło się 4 kandydatów zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. W stosunku do 2 osób rozpoczęto procedurę kwalifikacyjną na rodzinę zastępczą oraz 2 osoby zostały zakwalifikowane do szkolenia.                           W 2025 r. 2 osoby uzyskały kwalifikacje na rodzinę zastępczą, a także przybyło 5 nowych rodzin zastępczych, w tym: 2 spokrewnione, 1 niezawodowa i 2 zawodowe.

W tym miejscu należy również dodać, że w 2025 r., z zasobów miasta, pozyskano dwa lokale w nowym budownictwie na potrzeby zawodowej rodziny zastępczej.  Mieszkania dostosowano do potrzeb dużej zawodowej rodziny zastępczej, w której od m-ca XI 2025 r. umieszczono 4 rodzeństwa.

W sumie na terenie miasta w lokach przeznaczonych na potrzeby zawodowych rodzin zastępczych funkcjonują 2 rodziny zawodowe (w tym pogotowie rodzinne).

Na wysokim poziomie utrzymywał się odsetek dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy – ok. 81%.

Należy również wspomnieć, że MOPS w Sopocie przyznawał rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowy i zawodowym świadczenia fakultatywne, w tym m.in.:

- comiesięczną pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dla 49 dzieci z 27 rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych,

- wynagrodzenia i pochodne dla 9 rodzin zastępczych zawodowych, 4 rodzin pomocowych i 3 rodzin do pomocy przy pracach gospodarskich,

- dofinansowanie do wypoczynku dziecka – 22 dzieci z 13 rodzin,

- dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego – 10 rodzin,

- dofinansowanie do kosztów remontu lokalu – 2 rodziny,

- jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 7 rodzin,

- dofinansowanie z tytułu zdarzeń losowych i innych zdarzeń mających wpływ na jakość wykonywanej pracy – 8 rodzin,

- dofinansowanie do miesięcznych rat wynajmu długoterminowego/leasingu/kredytu do zakupu samochodu – 3 rodziny.

Sfinansowano również terapię dla 3 dzieci z rodzin zastępczych, a także wspierano 4 rodziny zastępcze w pozyskiwaniu środków finansowych zewnętrznych na finansowanie terapii dzieci.

Ponadto należy dodać, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w 2025 r. realizował dwa rządowe programy:

- „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,

- „Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej na lata 2024- 2027”.

Cel szczegółowy 2:

Profesjonalizacja i wspieranie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i rozwoju pieczy zastępczej,  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jest zatrudniany przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Stosownie do powyższej ustawy, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką łącznie więcej niż 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka.                      W 2025 r. MOPS w Sopocie zatrudnia 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Pod ich opieką znajdowało się 27 rodzin w Sopocie oraz 17 rodzin poza Sopotem – w tym przypadku standard do 15 rodzin na jednego koordynatora został osiągnięty. W tym miejscu warto dodać, że w roku sprawozdawczym przeprowadzono 6 ocen rodzin zastępczych, dotyczących ich funkcjonowania.

Rodziny zastępcze (a także dzieci oraz rodzice biologiczni) mieli możliwość skorzystania                   ze specjalistycznego poradnictwa: prawnego, psychologicznego i pedagogicznego.                                                              W roku sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 125 osób, w tym:

- z poradnictwa pedagogicznego skorzystały 92 osoby,

- z poradnictwa psychologicznego skorzystało 29 osób,

- z poradnictwa prawnego skorzystały 4 osoby.

Ponadto MOPS zorganizował spotkania superwizyjne dla rodzin zastępczych zawodowych,                                z których skorzystało 9 rodzin.

Zatrudniono 3 osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowej rodzinie zastępczej. Dodatkowo zatrudniono 4 rodziny pomocowe dla rodzin korzystających z wypoczynku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, w ramach podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, zorganizował 1 specjalistyczne szkolenie dla rodzin zastępczych w Centrum Kultury Mamuszki 14, w którym wzięło udział 18 osób.

Cel szczegółowy 3:

Zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej wsparcia i pomocy                             w postaci stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej opracowali plany pomocy dziecku                                            we współpracy z rodzinami zastępczymi i asystentami rodziny. W roku sprawozdawczym wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej objętych było 49 dzieci. Przygotowano                          9 planów pomocy dziecku i 41 okresowych oceny sytuacji dziecka.

Dzieciom zapewniano dostęp do specjalistycznej pomocy. Wsparciem psychologów, terapeutów i innych specjalistów objęto łącznie 49 dzieci, którym udzielono 680 porad psychologicznych. Ponadto 9 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej miało przeprowadzone diagnozy psychofizyczne, 9 dzieci miało przeprowadzone terapie, a także przeprowadzono 2 zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin w kryzysie.

Dla 22 dzieci dofinansowano wypoczynek poza miejscem zamieszkania, jako jedną                                       z alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Były to kolonie, obozy lub wyjazdy indywidualne wybrane przez rodziny zastępcze dla każdego dziecka.

Podejmowano działania do stworzenia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej, bezpiecznych warunków do kontaktu z rodzicami biologicznymi – kontakt z rodziną biologiczną utrzymywało 16 dzieci.

Szczegółowe informacje dot. powyższych działań znajdują się w załączniku do sprawozdania.

- Instytucjonalna piecza zastępcza

Na terenie Sopotu znajduje się jedna placówka opiekuńczo-wychowawcza, którą jest Dom Dziecka „Na Wzgórzu”. Dom Dziecka posiada siedzibę przy ul. 23 Marca 16. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi. Placówka zapewnia całodobową opiekę dla dzieci okresowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodziców oraz podejmuje działania zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- zaspokaja wychowankom niezbędne potrzeby, w szczególności bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne i religijne;

- przygotowuje oraz współrealizuje plan pomocy dziecku;

- w bezpiecznych warunkach umożliwia społecznie akceptowalny kontakt dziecka                                        z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

- podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach pieczy zastępczej,                                                a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie                                    w środowisku zastępczym;

- zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

- obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

- zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ;

- zapewnia osobom pracującym z wychowankami prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” w roku sprawozdawczym dysponował 14 miejscami,                      w tym: 12 miejscami socjalizacyjnymi oraz 2 miejscami interwencyjnymi. Stan na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 14 wychowanków, w wieku od 8 do 18 lat. Łączna liczba wychowanków w okresie sprawozdawczym, w ruchu ciągłym wyniosła 26 osób, w tym na miejscach socjalizacyjnych 13 osób, a na miejscach interwencyjnych 13 osób. W okresie sprawozdawczym przyjęto 11 dzieci. Placówkę opuściło 12 wychowanków, w tym usamodzielnił się 1 wychowanek, a 4 wychowanków zostało umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Głównym celem rozwoju instytucjonalnej pieczy zastępczej w Sopocie na lata                      2024-2026 jest zapewnienie dzieciom czasowej opieki i wychowania w instytucjonalnej pieczy zastępczej w przypadkach niemożności sprawowania opieki przez rodziców.

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe:

1.  Utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych oraz działań  wspierających rozwój wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, poprzez udzielanie profesjonalnego wsparcia osobom pracującym w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel szczegółowy 1:

Utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług opiekuńczo-wychowawczych oraz działań wspierających rozwój wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” zapewnia swoim wychowankom wsparcie psychologiczne 
i pedagogiczne. Praca psychologa w placówce skierowana jest przede wszystkim na kontakt indywidualny z dzieckiem. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka.

W okresie sprawozdawczym prowadzono, wspólnie z pedagogiem, badania i działania diagnostyczne w celu sformułowania „Diagnozy psychofizycznej dziecka”, która obejmowała:

- analizę rozwoju dziecka (dane rozwojowe i środowiskowe; rozwój poznawczy; rozwój emocjonalno-społeczny);

- relacje dziecka z osobami znaczącymi oraz jego najbliższym otoczeniem                              (dom rodzinny; środowisko szkolne; placówka opiekuńczo-wychowawcza);

- przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływ tego kryzysu na rozwój dziecka;

- analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie (opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym, społecznym);

- wnioski i zalecenia co do dalszego postępowania z dzieckiem (m.in. dalsza praca pedagogiczna z dzieckiem; program terapeutyczny; praca z rodziną dziecka; praca przygotowująca dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; przygotowanie dziecka do usamodzielnienia).

Udzielano pomocy psychologicznej, która polegała m.in. na:

- wspieraniu wychowanków w procesie adaptacji do warunków funkcjonowania                                              w placówce,

- zajęciach stymulujących funkcjonowanie poznawcze,

- niwelowaniu przeżytych traum,

- kształtowaniu adekwatnej samooceny,

- niwelowaniu lęków i napięć,

- budowaniu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, rozwiązywania konfliktów,

- stymulowaniu rozwoju emocjonalno-społecznego,

- kształtowaniu odpowiednich nawyków i postaw,

- kształtowaniu kompetencji społecznych,

- rozpoznawaniu orientacji zawodowej,

- zajęciach profilaktycznych (eliminowanie zachowań ryzykownych i niepożądanych, kształtowanie świadomości zagrożeń uzależnieniami itp.),

- promowaniu zdrowego stylu życia,

- kształtowaniu samoświadomości i inspirowaniu do autorefleksji,

- pracy nad poprawą relacji rodzinnych,

- interweniowaniu w sytuacjach kryzysowych (zagrożenie zdrowia, życia dziecka).

Podejmowano działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                                i młodzieży, w tym m. in.:

- indywidualne rozmowy z wychowankami będącymi w grupie ryzyka uzależnień,

- indywidualne zajęcia z wychowankami będącymi ofiarami agresji lub agresorami,

- indywidualne zajęcia z wychowankami radzącymi sobie z napięciami w sposób autodestrukcyjny lub szkodzący otoczeniu.

Ponadto prowadzono także obserwacje psychologiczne wychowanków pod kątem umiejętności: wykonawczych, przetwarzania językowego, regulowania emocji, przystosowania poznawczego, umiejętności społecznych.

Organizowano także, w oparciu o opracowane diagnozy, zajęcia ogólnorozwojowe (zarówno indywidualne, jak i grupowe), mające na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju                        w sferach fizycznej, poznawczej, emocjonalnej 
i społecznej. Usprawniana była motoryka duża, manipulacja, pamięć, mowa czynna oraz bierna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa i słuchowa (psychodrama, relaksacja, bajkoterapia, zajęcia plastyczne, warsztaty psychoedukacyjne).

Ważnym elementem pracy były również rozmowy z rodzicami biologicznymi/zastępczymi dzieci przebywających w placówce.

Ponadto konsultowano wychowanków w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci                                i Młodzieży oraz Szpitalu Psychiatrycznym.

W ramach koordynacji wsparcia terapeutycznego dzieci:

- przeprowadzono 579 rozmów psychologicznych,

- zorganizowano 623 zajęć indywidualnych,

- zorganizowano 426 konsultacji indywidualnych ze specjalistami pracującymi                                         z dzieckiem.

Jednym z głównych celów oddziaływań w placówce jest wzrost umiejętności społecznych. W tym celu kadra placówki oddziałuje poprzez: trening umiejętności w zakresie samoobsługi (dbałość o higienę osobistą), ergoterapię, kulturoterapię, filmoterapię, biblioterapię, gry dydaktyczne, bajkoterapię, sport, grupowe podejmowanie decyzji oraz pracę indywidualną z wychowankiem.

Ponadto wychowankowie Domu Dziecka „Na Wzgórzu” objęci są opieką pedagoga                          z elementami doradztwa zawodowego. W ramach tego prowadzone są m.in.:

- rozmowy pedagogiczne,                                                       -

- empatyczne rozmowy w nurcie PBP, wspierające wentylowanie trudnych emocji, słuchanie bez oceny,

- coaching w oparciu o potrzeby,                                           -

- mnemotechniki, kinezjologia edukacyjna,

- zajęcia relaksacyjne, praca z ciałem, w tym techniki wolności emocjonalnej,

- konsultacje i koordynacja składania dokumentów do badań w PPP.

Oprócz działań w sferze psychologiczno-pedagogicznej wychowankowie Domu Dziecka „Na Wzgórzu” mieli możliwość wzięcia udziału w wyjazdach wakacyjno-feryjnych.                                         W roku sprawozdawczym zorganizowano:

- kilkudniowe wycieczki szkolne: Trzebiatów, Warszawa, Kraków, Kotlina Kłodzka, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia,

- półzimowisko na terenie Sopotu (4 osoby),

- obóz piłkarski SAP letni i zimowy (1 osoba x 2),

- obóz harcerski w Lipuszu (1 osoba),

- obóz młodzieżowy w Gąsowej (1 osoba),

- obóz rekreacyjny w Kortowie (2 osoby),

- obóz siatkarski w Kortowie (1 osoba),

- rejs Żaglowcem Zawisza Czarny (1 osoba),

- obóz rekreacyjny w Świnoujściu (1 osoba),

- obóz młodzieżowy w Kołobrzegu (2 osoby),

- kolonia w Jarosławcu (2 osoby),

- kolonia w Barchlewie (2 osoby),

- obóz terapeutyczny w Mikoszewie (2 osoby),

- wspólny wyjazd integracyjny wychowanków Domu Dziecka do Warszawy.

Dom dziecka „Na Wzgórzu” realizował w okresie sprawozdawczym wiele projektów, angażujących wychowanków w różne aktywności i wspierających ich rozwój psychofizyczny. Zrealizowano poniższe projekty/warsztaty/spotkania:

- „COOLTURA” Rozwój ogólnokulturalny. Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i krytycznego korzystania z masowych środków przekazu.

- „Sielsko Anielsko w Kuźni talentów” – Rozwijanie wrażliwości estetycznej. Rozwijanie zdolności manualnych. Nauka kreatywnego myślenia poprzez zabawę. Rozwijanie wyobraźni.

- „Sportowy Majsterkowicz” – Przygotowanie wychowanków do lepszego radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych. Rozwijanie zdolności                                               i zainteresowań manualnych, stymulowanie aktywności poznawczej i twórczej oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

- „Małe co nieco”  – Edukacja z zakresu podstaw prawidłowego odżywiania. Zdobycie nowych umiejętności przygotowywania posiłków oraz ich serwowania.

W ramach ww. projektów dzieci i młodzież z placówki mogły m.in.: kształtować poczucie współodpowiedzialności, rozwijać się ogólnokulturalnie, rozwijać zdolności i talenty w ramach projektów plastycznych, wzmacniać więzi poprzez wspólne spędzanie czasu, rozwijać wrażliwość estetyczną, rozwijać zdolności manualne, rozwijać wyobraźnię, nabywać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia, zaangażować się w życie społeczne                                     i obywatelskie.

Ponadto zorganizowano również:

- psychoterapię / psychotraumatologię dla 10 osób,

- dogoterapię dla 1 osoby,

- hipoterapię dla 1 osoby,

- hydroterapię dla 1 osoby.

Cel szczegółowy 2:

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, poprzez udzielanie profesjonalnego wsparcia osobom pracującym w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dom Dziecka „Na Wzgórzu” podejmuje liczne działania na rzecz stałego podnoszenia kompetencji kadry merytorycznej placówki oraz stara się ograniczać negatywne skutki pracy 
w trudnych warunkach. W okresie sprawozdawczym pracownicy ww. placówki mieli możliwość wzięcia udziału w: superwizjach zespołowych (7x), konferencjach (5x),                szkoleniach (16x),  webinariach (7x).

Szczegółowe informacje dot. powyższych zadań znajdują się w załączniku do sprawozdania.

- Usamodzielnienia wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

Osoby, które opuszczają rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą zostają objęte pomocą mającą na celu ich życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie realizuje zadania związanie z usamodzielnieniem się wychowanków pieczy zastępczej. Są to działania związane m.in. z:

- realizacją Indywidualnych Programów Usamodzielnienia,

- udzielaniem wsparcia i świadczeniem pracy socjalnej,

- udzielaniem pomocy psychologicznej oraz prawnej,

- zindywidualizowanym wsparciem psychoedukacyjnym, skierowanym do wychowanków pieczy zastępczej,

- prowadzeniem mieszkania treningowego dla usamodzielniających się wychowanków;

- pomocą w wynajęciu mieszkania,

- pomocą w pozyskiwaniu mieszkań socjalnych,

- pomocą w nabywaniu umiejętności wejścia na rynek pracy,

- treningiem umiejętności społecznych,

- mentoringiem wychowanków pieczy zastępczej.

W 2025 r. realizowano 34 Indywidualne Programy Usamodzielnienia. Podejmowano różnorodne interwencje w ramach pracy socjalnej (m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, opracowane i aktualizacja indywidualnych programów usamodzielnienia, zapewnienie specjalistycznego wsparcia, rozmowy z wychowawcami szkolnymi i pedagogami, pomoc w pozyskaniu mieszkania).

W 2025 r. specjalistycznym wsparciem objęto:

- poradnictwem pedagogicznym: 34 osoby,

- poradnictwem psychologicznym: 19 osób,

- poradnictwem prawnym: 2 osoby,

- pracą socjalną: 34 osoby,

Zindywidualizowane wsparcie psychoedukacyjne, skierowane do wychowanków pieczy zastępczej otrzymało 34 wychowanków (w tym odbyło się 246 spotkań wychowanka                                                 z pracownikiem socjalnym i psychologiem).

W 2025 r. w Sopocie funkcjonował zespół mieszkań treningowych, w skład, którego wchodziły 2 mieszkania treningowe z 6 miejscami łącznie. W roku sprawozdawczym, z pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym skorzystało 5 osób. Młodzi dorośli oprócz wsparcia w ramach pobytu w mieszkaniu treningowym byli również otoczeni wsparciem pracownika socjalnego w zakresie m.in. umiejętności załatwiania spraw urzędowych czy też aktywnego poszukiwania pracy. Młodzi dorośli, w razie potrzeby, dodatkowo mieli możliwość skorzystania z pomocy pedagogicznej, psychologicznej, prawnej, a także wsparcia mentora.

Ponadto w 2025 r. odbyły się warsztaty rozwojowe, w których uczestniczyło                                        17 wychowanków pieczy zastępczej. W ramach ww. warsztatów odbyło się:

- spotkanie integracyjne „Planszówki & Pizza z Psycholożkami”,

- spotkanie integracyjne „12 sierpnia Międzynarodowy Dzień Młodzieży”,

- spotkanie z doradcą zawodowym.

W roku sprawozdawczym pozyskano 1 mieszkanie socjalne z zasobów gminy, zaś na listę oczekujących wpisano 8 osób – w tym 6 osób oczekujących na lokal socjalny, a 2 osoby oczekujące na lokal mieszkalny.

Treningiem umiejętności społecznych objęto 5 osób, zaś pomocą mającą na celu nabycie umiejętności wejścia na rynek pracy objęto 2 osoby.

W 2025 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie realizował, jako jedną                           z wielu form wsparcia, mentoring dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Rolą mentora było wsparcie emocjonalne, przekazywanie wiedzy i doświadczenia, wsparcie w nauce umiejętności życiowych, pomoc w budowaniu relacji społecznych, wsparcie                                 w edukacji i zawodzie, zachęcanie wychowanków do podejmowania własnych decyzji oraz rozwiązywania problemów. W roku sprawozdawczym 7 osób zostało objętych mentoringiem. Mentor udzielił 130 godzin konsultacji oraz wsparcia, a także odbyło się 30 godzin wyjść motywacyjnych usamodzielniających się wychowanków z mentorem.

W wyniku realizacji działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie w obszarze wsparcia procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej, odnotowano szereg istotnych efektów wpływających na poprawę ich funkcjonowania w życiu społecznym, edukacyjnym i zawodowym. W szczególności uzyskano następujące rezultaty:

- w obszarze mieszkaniowym – część wychowanków uzyskała stabilne warunki mieszkaniowe poprzez wynajem mieszkań na rynku prywatnym, uzyskanie lokalu socjalnego lub przygotowanie do samodzielnego zamieszkania po zakończeniu pobytu w mieszkaniu treningowym; osoby objęte wsparciem nabyły praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz zarządzaniem kosztami utrzymania;

- w obszarze aktywizacji zawodowej – wychowankowie podejmowali zatrudnienie, rejestrowali się w powiatowym urzędzie pracy, uczestniczyli w szkoleniach oraz korzystali ze wsparcia doradcy zawodowego; wzrosła ich aktywność w zakresie poszukiwania pracy, w tym umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych;

- w obszarze edukacyjnym – część osób kontynuowała naukę na kolejnych etapach kształcenia lub podejmowała działania zmierzające do uzupełnienia wykształcenia; odnotowano również udział wychowanków w kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- w obszarze kompetencji społecznych i życiowych – wychowankowie rozwinęli umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania, w tym prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem, planowania wydatków oraz załatwiania spraw urzędowych; zwiększył się poziom ich samodzielności oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

- w obszarze funkcjonowania psychospołecznego – dzięki wsparciu specjalistów Działu Pieczy Zastępczej i mentoringowi zaobserwowano poprawę w zakresie radzenia sobie ze stresem, regulacji emocji oraz budowania poczucia własnej wartości i sprawczości; wychowankowie wykazywali większą motywację do podejmowania działań oraz większą gotowość do rozwiązywania problemów;

- w obszarze relacji społecznych – nastąpiło wzmocnienie umiejętności nawiązywania                   i utrzymywania relacji interpersonalnych, w tym korzystania ze wsparcia instytucjonalnego oraz budowania sieci wsparcia społecznego;

- w obszarze realizacji Indywidualnych Programów Usamodzielnienia – wychowankowie w większym stopniu realizowali założone cele, podejmowali działania zgodne z opracowanymi planami oraz wykazywali większe zaangażowanie w proces usamodzielniania;

- w obszarze trwałości zmian – w przypadku części wychowanków osiągnięte efekty miały charakter trwały, przejawiający się w utrzymaniu zatrudnienia, kontynuacji nauki, stabilizacji mieszkaniowej oraz ograniczeniu potrzeby korzystania                                                 z intensywnego wsparcia instytucjonalnego.

Podjęte działania przyczyniły się do zwiększenia poziomu samodzielności życiowej wychowanków oraz ich stopniowej integracji ze środowiskiem lokalnym, a także ograniczenia ryzyka wykluczenia społecznego.

W tym miejscu należy dodać, że w wyniku wielu podejmowanych ww. działań, sytuacja życiowa 11 usamodzielnianych osób uległa poprawie. Ponadto należy dodać, że                          w 2025 r. usamodzielniło się 2 wychowanków z rodzinnej pieczy zastępczej, 3 wychowanków zakończyło proces usamodzielniania.

Szczegółowe informacje dot. powyższych zadań znajdują się w załączniku do sprawozdania.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz wskaźników

WSPIERANIE RODZINY

| Cel szczegółowy 1: Edukowanie i wczesne interweniowanie w rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2025 / 2024 / 2023 / |
| 1. | Koordynowanie oraz integracja współpracy lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz wspierania rodziny i pieczy zastępczej, w tym stworzenie zakładki na stronie MOPS w Sopocie www.mopssopot.pl zbierającej informacje o ofercie wsparcia rodziny. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Sopockie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu | - Liczba instytucji - Liczba spotkań instytucji i organizacji pozarządowych - Liczba podjętych wspólnych inicjatyw - Liczba instytucji i organizacji, które przekazały informacje do zamieszczenia na stronie www/zakładce (aktualizowane raz w roku; do końca I kwartału roku) | - Liczba instytucji: 3 / 3 / 3 / - Liczba spotkań: 3 / 5 / 6 / - Liczba podjętych inicjatyw: 3 / 4 / 2 / - Liczba instytucji i organizacji przekazujących informacje do zamieszczenia na stronie: 0 / 2 / 1 / |
| 2. | Poradnictwo specjalistyczne (rodzinne, psychologiczne, prawne). | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej) - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie - Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sopocie - Placówki wsparcia dziennego - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba osób - Liczba konsultacji z podziałem na rodzaj udzielonego wsparcia | - Liczba osób: 259 / 501 / 922 / - Liczba konsultacji łącznie: 2557 / 964 / 4590 / w tym: * rodzinne: 59 / 362 / 55 / * psychologiczne: 2416 / 2745 / 832 / * prawne: 82 / 400 / 77 / |
| 3. | Umożliwienie skorzystania z mediacji. | - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba osób - Liczba spotkań mediacyjnych | - Liczba osób: 0 / 0 / 0 / - Liczba spotkań: 0 / 0 / 0 / |
| 4. | Rozpoznawanie i profesjonalna ocena zagrożeń dobra dziecka, wzmocnienie roli i funkcji rodziny. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej) - Placówki oświatowe na terenie gminy - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie - Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba rodzin | - Liczba rodzin: 987 / 557 / 465 / |
| 5. | Prowadzenie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (w tym Punkt Interwencji Kryzysowej) - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie - Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny w Sopocie - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba rodzin | - Liczba rodzin: 78 / 90 / 75 / |

| Cel Szczegółowy 2: Rozwijanie środowiskowych form pomocy rodzinie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2025 / 2024 / 2023 / |
| 1. | Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia oraz grup edukacyjnych, które miałyby na celu podniesienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin dysfunkcyjnych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba grup / osób - Liczba osób, które podniosły swoje kompetencje | - Liczba grup: 25 / 31 / 36 / ; Liczba osób: 59 / 90 / 87 / - Liczba osób, które podnosiły swoje kompetencje: 7 / 11 / 40 / |
| 2. | Organizowanie różnorodnych zajęć i imprez okolicznościowych dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Placówki oświatowe na terenie gminy - Organizacje pozarządowe | - Liczba zajęć / liczba osób uczestniczących | - Liczba zajęć: 191 / 156 / 151 / ; Liczba osób uczestniczących: 5321 / 3910 / 1644 / |
| 3. | Warsztaty edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Placówki oświatowe na terenie gminy - Organizacje pozarządowe | - Liczba warsztatów - Liczba osób | - Liczba warsztatów: 668 / 36 / 71 / - Liczba osób: 13023 / 2285 / 3650 / |
| 4. | Organizacja środowiska lokalnego, m.in. praca podwórkowa, organizacja eventów okolicznościowych, festyny – wzmacniające rodziny z dziećmi w zakresie edukacji dotyczącej pielęgnacji więzi rodzinnych, nauki kreatywnego spędzania czasu i budowania relacji między rodzicami a dziećmi, animacja lokalna (w tym animator lokalny/streetworker/lider integracji społecznej), grupy i kluby samopomocowe. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie - Placówki oświatowe na terenie gminy - Organizacje pozarządowe - „Domy Sąsiedzkie” | - Liczba wydarzeń / liczba osób uczestniczących - Liczba animatorów lokalnych / streetworkerów / liderów integracji społecznej | - Liczba wydarzeń: 59 / 61 / 38 / ; Liczba osób uczestniczących: 2763 / 2786 / 1660 / - Liczba animatorów, liderów, streetworkerów: 212 / 161 / 1644 / |

| Cel szczegółowy 3: Zapewnienie dzieciom z terenu Sopotu opieki, która gwarantowałaby zaspokojenie ich potrzeb psychofizycznych i właściwe warunki do prawidłowego rozwoju. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2025 / 2024 / 2023 / |
| 1. | Organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Urząd Miasta Sopotu - Placówki oświatowe - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - Liczba osób: 2019 / 1694 / 2109 / |

| Cel szczegółowy 4: Prowadzenie w placówkach oświatowych działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie Sopotu. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2025 / 2024 / 2023 / |
| 1. | Działania profilaktyczne ukierunkowane na dzieci i młodzież - profilaktyka zachowań ryzykownych i kształtowanie wrażliwości społecznej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba spotkań | - Liczba spotkań: 14 / 335 / 498 / |
| 2. | Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą domową – prawna, psychologiczna. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie - Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień w Sopocie | - Liczba spotkań | - Liczba spotkań: 131 / 55 / 19 / |

| Cel szczegółowy 5: Prowadzenie działań zmierzających do wzmocnienia rodzin i ograniczenia wykluczenia społecznego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2025 / 2024 / 2023 / |
| 1. | Organizacja usługi asystenta rodziny, w tym realizacja założeń ustaw – „Za życiem”, „Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba rodzin / osób | - Liczba rodzin: 25 / 31 / 36 / ; Liczb osób: 59 / 90 / 87 / |
| 2. | Wsparcie materialne rodzin, w tym zapewnienie dożywiania dzieci i młodzieży. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba rodzin | - Liczba rodzin: 85 / 162 / 330 / |
| 3. | Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym z rodzin wymagających wsparcia. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - Liczba osób: 50 / 30 / 60 / |
| 4. | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi. | - Organizacja pozarządowa | - Liczba rodzin / dzieci | - Liczba rodzin: 3 / 3 / 1 / ; Liczba dzieci: 3 / 3 / 1 / |
| 5. | Prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na wzrost świadomości zagrożeń, zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Straż Miejska w Sopocie - Komenda Miejska Policji w Sopocie - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba osób | - Liczba osób: 8115 / 9499 / 16808 / |
| 6. | Zapewnienie wsparcia specjalistów w zakresie wspierania rodziny w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, w formie terapii oraz porad lekarskich m.in. lekarza psychiatry. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | - Liczba rodzin / osób | - Liczba rodzin: 326 / 31 / 380 / - Liczba osób: 2557 / 90 / 970 / |
| 7. | Prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej z rodzicami biologicznymi celem umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba rodzin / osób | - Liczba rodzin: 7 / 5 / 9 / ; Liczba osób: 7 / 8 / 14 / |

| Cel szczegółowy 6: Doskonalenie kadr pracujących z rodzinami naturalnymi i biologicznymi, wymagającymi wsparcia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Podmiot realizujący | Wskaźnik/miernik | Wartość wskaźnika w roku 2025 / 2024 / 2023 / |
| 1. | Organizowanie szkoleń oraz dofinansowania do doskonalenia zawodowego pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychologów. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba szkoleń / osób | - Liczba szkoleń: 7 / 6 / 11 / ; Liczba osób: 7 / 6 / 6 / |
| 2. | Zapewnienie wsparcia dla kadr pracujących z rodzinami w postaci konsultacji oraz superwizji. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba spotkań / osób | - Liczba spotkań: 10 / 8 / 10 / ; Liczba osób: 7 / 6 / 6 / |

Załącznik nr 2 – Szczegółowy wykaz wskaźników

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

| Cel szczegółowy 1: Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2025 / 2024 / 2023 / |
| 1. | Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez kampanie informacyjne zwiększające świadomość środowiska lokalnego o byciu rodzicem zastępczym. - Zamieszczanie informacji propagujących rodzicielstwo zastępcze w lokalnych mediach. - Organizowanie akcji informacyjnych. - Wykorzystanie nowoczesnych form komunikacyjnych do szerokiego promowania rodzin zastępczych (prowadzenie strony internetowej MOPS oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej na portalu społecznościowym Facebook). | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba i rodzaje akcji informacyjnych. | Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego w roku sprawozdawczym 2025: Prowadzono intensywne działania promujące rodzicielstwo zastępcze podczas różnych inicjatyw w Sopocie, m.in.: - rodzinne poranki z Mewą Sopocianką, - piknik rodzinny na Błoniach, - Dni Kurortu na molo, - mecz Trefl Sopot, - Międzypokoleniowy Festyn Rodzinny, - Festyn Organizacji Pozarządowych -Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie, - Wielki Piknik Budżetu Obywatelskiego, - „otwarte” spotkanie z rodzinami zastępczymi i specjalistami DPZ w Sopotece dla mieszkańców miasta i okolic, - wywiad dla radia Gdańsk i TV Gdańsk, - utworzenie 10 filmów promocyjnych oraz zamieszczenie ich na różnych platformach społecznościowych, - utworzenie dedykowanego ogłoszenia dot. poszukiwania kandydatów na rodzinę zastępczą dla konkretnych dzieci (również w języku ukraińskim), - organizacja Dni Otwartych w MOPS (29/30 maja) dla kandydatów na rodziny zastępcze, - organizacja Obchodów Święta Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin i dzieci w Majaland (udział wzięły 42 os.) |
| 2. | Zwiększenie liczby rodzin zastępczych zawodowych. - Pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych. - Nabór niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych: - kwalifikacja wstępna; - analiza sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydatów na rodziców zastępczych; - diagnozowanie kandydatów; - szkolenie; - wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba kontaktujących się z MOPS w Sopocie kandydatów zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym. - Liczba przeprowadzonych procedur kwalifikacyjnych. - Liczba osób zakwalifikowanych do szkolenia. - Liczba wydanych zaświadczeń kwalifikacyjnych. - Liczba nowych rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych. | - 4 kandydatów 6 kandydatów / 3 kandydatów / - 2 procedury 3 procedury / 1 procedura / - 2 osoby 4 osoby / 1 osoba / - 2 zaświadczenia 7 zaświadczeń / 1 zaświadczenie / - 5 nowych rodzin zastępczych (2 r.z. spokrewnione; 1 r.z. niezawodowa; 2 r.z. zawodowe) |
| 3. | Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnych form pieczy zastępczej. - Tworzenie nowych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba wolnych miejsc w zawodowych rodzinach zastępczych. - Odsetek dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej w stosunku do wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. | - 3 wolne miejsca - wolne miejsca / 3 wolne miejsca / - 81 % dzieci / 71,15 % dzieci / 79% dzieci / |
| 4. | Budowanie motywacji rodzin zastępczych. - Przyznawanie rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym świadczeń fakultatywnych. - Gratyfikacja finansowa rodzin zawodowych z długoletnim stażem. - Uroczyste obchody Święta Rodzicielstwa Zastępczego. - Wynagrodzenie corocznie waloryzowane, adekwatne do gotowości i liczby przyjmowanych dzieci. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba i rodzaj przyznanych rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym świadczeń fakultatywnych. | - Dofinansowanie do wypoczynku dziecka: 22 dzieci / 17 dzieci / 19 dzieci / - Dofinansowanie do kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego: 10 rodzin / 8 rodzin / 8 rodzin - Dofinansowanie do kosztów remontu lokalu: 2 rodziny / 2 rodziny / 2 rodziny / - Świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny: 7 rodzin / 4 rodziny / 6 rodzin / - Dofinansowanie z tytułu zdarzenia losowego i innych zdarzeń mających wpływ na jakość wykonywanej pracy: 8 rodzin / 4 rodziny / - Dofinansowanie do miesięcznych rat wynajmu długoterminowego/leasingu/kredytu do zakupu samochodu – 3 rodziny |
| 5. | Stała profesjonalizacja kadry poprzez jej rozwój i zwiększenie kompetencji. - Organizacja szkoleń. - Zapewnienie wsparcia dla kadry poprzez organizację superwizji. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba szkoleń / liczba osób. - Liczba spotkań superwizyjnych / liczba osób. | - 14 szkoleń dla 8 osób - 7 spotkań dla 9 osób |

| Cel szczegółowy 2: Profesjonalizacja i wspieranie rodzin zastępczych w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2025 / 2024 / 2023 / |
| 1. | - Utrzymanie adekwatnej ilości rodzin zastępczych, przypadających na jednego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. nie więcej niż 15 rodzin. - Zapewnienie odpowiedniej do potrzeb liczby specjalistów: koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów, prawników. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba rodzin zastępczych objętych wsparciem koordynatora, psychologa, pedagoga, prawnika. | Objęcie wsparciem: - koordynatora: 27 rodzin w Sopocie oraz 17 rodzin poza Sopotem / 25 rodzin / 26 rodzin / - psychologa: 27 rodzin / 25 rodzin / 26 rodzin / - prawnika: 4 rodziny / 3 rodziny / 3 rodziny / Zapewnienie odpowiedniej liczby specjalistów: - koordynatorzy: 3 / 3 / 3 / - psycholodzy: 3 / 5 / 3 / - prawnik/konsultant prawny: 1 / 1 / 1 / |
| 2. | Ocena funkcjonowania rodzin zastępczych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba przeprowadzonych ocen rodzin zastępczych. | 6 ocen / 8 ocen / 5 ocen / |
| 3. | Profesjonalizacja rodzin zastępczych. - Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. - Organizowanie specjalistycznych szkoleń, mających na celu podniesienie ich kompetencji opiekuńczo- wychowawczych. - Dostarczanie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki i wychowania. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba przeprowadzonych szkoleń dla rodzin zastępczych. - Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu. | - 1 szkolenie / 1 szkolenie / 3 szkolenia / - 18 osób / 10 osób / 23 osoby / |
| 4. | Udzielanie wsparcia i poradnictwa specjalistycznego. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba osób korzystających z poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego oraz prawnego. | Udzielenie wsparcia: - pedagogicznego: 92 osoby / 73 osoby / 64 osoby / - psychologicznego: 29 osób / 51 osób / 80 osób / - prawnego: 4 osoby / 3 osoby / 3 osoby / |
| 5. | Zatrudnianie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych w zawodowych rodzinach zastępczych (w których umieszczono więcej niż troje dzieci). | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba zatrudnionych osób. | 3 osoby / 2 osoby / 2 osoby / |
| 6. | Zatrudnianie rodzin pomocowych dla rodzin korzystających z wypoczynku. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba zatrudnionych rodzin pomocowych. | 4 rodziny / 2 rodziny / 2 rodziny / |
| 7. | Organizowanie superwizji dla rodzin zastępczych zawodowych. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba rodzin zastępczych biorących udział w superwizji. | 9 rodzin / 8 rodzin / 8 rodzin / |

| Cel szczegółowy 3: Zapewnienie dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej wsparcia i pomocy w postaci stabilnego i bezpiecznego środowiska wychowawczego |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2025 / 2024 / 2023 / |
| 1. | - Zapewnienie pomocy dzieciom przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. - Przygotowanie i realizacja planu pomocy dziecku we współpracy ze specjalistami. - Dokonywanie okresowych ocen sytuacji dziecka. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba dzieci objętych wsparciem koordynatorów. - Liczba stworzonych planów pomocy dziecku. - Liczba dokonanych okresowych ocen sytuacji dziecka. | - 49 dzieci / 47 dzieci / 43 dzieci / - 9 planów pomocy dziecku / 11 planów pomocy dziecku / / 17 planów pomocy dziecku / - 41 okresowych ocen / 46 okresowych ocen / / 43 okresowe oceny / |
| 2. | - Zapewnianie dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci. - Zapewnienie terapii dla dzieci i młodzieży. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna - Poradnia Zdrowia Psychicznego - Poradnia FAS | - Liczba dzieci objętych wsparciem psychologów, terapeutów i innych specjalistów. - Liczba porad psychologicznych. - Liczba przeprowadzonych terapii. | - 49 dzieci / 47 dzieci / 39 dzieci / - 680 porad / 454 porady / 104 porady / - 9 terapii / 4 terapie / |
| 3. | - Stworzenie dzieciom warunków do kontaktów z rodzicami biologicznymi. - Zajęcia psychoedukacyjne dla rodzin w kryzysie. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie | - Liczba dzieci utrzymującymi kontakt z rodzicami biologicznymi. - Liczba zajęć. | - 16 dzieci / 15 dzieci / 15 dzieci / - 2 zajęcia / 4 zajęcia / |
| 4. | Organizowanie pomocy wolontariuszy. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba dzieci korzystających z pomocy wolontariuszy. | 3 dzieci / 0 dzieci / 1 dziecko / |
| 5. | - Wskazywanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. - Dofinansowanie do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe - Placówki wsparcia dziennego | Liczba dzieci korzystających ze zorganizowanego wypoczynku i zorganizowanych zajęć. | 22 dzieci / 17 dzieci / 19 dzieci / |
| 6. | Przeprowadzanie diagnoz psychofizycznych dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | Liczba przeprowadzonych diagnoz. | 9 diagnoz / 7 diagnoz / 4 diagnozy / |

Załącznik nr 3 – Szczegółowy wykaz wskaźników

INSTYTUCJONALNA PIECZA ZASTĘPCZA

| Cel szczegółowy 1: Utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług opiekuńczo – wychowawczych oraz działań wspierających rozwój wychowanków w placówce opiekuńczo – wychowawczej. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposób realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźniki | Wartość wskaźnika w roku 2025 / 2024 / 2023 / |
|  | - Wsparcie wychowanków psychologiczne i pedagogiczne. - Zapewnienie wychowankom wypoczynku letniego i zimowego. - Organizacja inicjatyw wspierających rozwój psychospołeczny wychowanków. - Zajęcia wychowanków z psychologiem. - Organizacja wychowankom wypoczynku letniego i zimowego. - Organizacja warsztatów i spotkań ze specjalistami wspierających rozwój psychospołeczny. - Realizacja projektów wspierających rozwój wychowanków. | Dom Dziecka „Na Wzgórzu” | - Liczba i rodzaj działań psychologa / ocena wpływ działań na wychowanków. - Liczba i rodzaj działań oraz metodyka oddziaływań wychowawczych. - Liczba i rodzaj wyjazdów / inicjatyw wakacyjno-feryjnych. - Liczba i problematyka projektów/warsztatów/spotkań realizowanych w Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie wspierających rozwój psychofizyczny wychowanków. | - Liczba i rodzaj działań psychologa / ocena wpływu działań na wychowanków. Praca psychologa w placówce skierowana jest przede wszystkim na kontakt indywidualny z dzieckiem. Zajęcia mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka. Działania psychologa: 1. Prowadzone były, wspólnie z pedagogiem, badania i działania diagnostyczne w celu sformułowania „Diagnozy psychofizycznej dziecka”, która obejmuje: - Analizę rozwoju dziecka: - dane rozwojowe i środowiskowe; - rozwój poznawczy; - rozwój emocjonalno-społeczny; - Relacje dziecka z osobami znaczącymi oraz jego najbliższym otoczeniem: - dom rodzinny; - środowisko szkolne; - placówka opiekuńczo-wychowawcza; - Przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływ tego kryzysu na rozwój dziecka; - Analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie (opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym, społecznym); - Wnioski i zalecenia: - Dalsza praca pedagogiczna z dzieckiem; - Program terapeutyczny; - Praca z rodziną dziecka; - Pracę przygotowującą dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; - Przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. 2. Udzielano pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, m.in.: - wspieranie wychowanków w procesie adaptacji do warunków funkcjonowania w placówce; - zajęcia stymulujące funkcjonowanie poznawcze; - niwelowanie przeżytych traum; - kształtowanie adekwatnej samooceny; - niwelowanie lęków i napięć; - budowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, rozwiązywania konfliktów; - stymulowanie rozwoju emocjonalno-społecznego; - kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw; - kształtowanie kompetencji społecznych; - rozpoznawanie orientacji zawodowej; - zajęcia profilaktyczne (eliminowanie zachowań ryzykownych i niepożądanych, kształtowanie świadomości zagrożeń uzależnieniami itp.); - promowanie zdrowego stylu życia; - kształtowanie samoświadomości i inspirowanie do autorefleksji; - praca nad poprawą relacji rodzinnych; - interweniowanie w sytuacjach kryzysowych (zagrożenie zdrowia, życia dziecka). 3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży: - rozmowy indywidualne z wychowankami będącymi w grupie ryzyka uzależnień; - zajęcia indywidualne z wychowankami będącymi ofiarami agresji lub agresorami; - zajęcia indywidualne z wychowankami radzącymi sobie z napięciami w sposób autodestrukcyjny lub szkodzący otoczeniu. 4. Obserwacja psychologiczna wychowanków pod kątem umiejętności: wykonawczych, przetwarzania językowego, regulowania emocji, przystosowania poznawczego, umiejętności społecznych. 5. Prowadzenie alternatywnych zajęć ogólnorozwojowych indywidualnych i grupowych w oparciu o opracowane diagnozy. Zajęcia te mają na celu stymulowanie i usprawnianie rozwoju w sferach fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Usprawniana jest motoryka duża, manipulacja, pamięć, mowa czynna oraz bierna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja wzrokowa i słuchowa (psychodrama, relaksacja, bajkoterapia, zajęcia plastyczne, warsztaty psychoedukacyjne). 6. Rozmowy z rodzicami biologicznymi / zastępczymi dzieci przebywających w placówce, spotkaniach z nimi. 7. Konsultowanie wychowanków w Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz Szpitalu Psychiatrycznym. 8. Koordynowanie wsparcia terapeutycznego dzieci, w tym: - rozmowy psychologiczne: 579 / 690 / 842 / - zajęcia indywidualne: 623 / 806 / 1327 / - konsultacje indywidualne ze specjalistami pracującymi z dzieckiem: 426 / 499 / 481 / - Rodzaj działań oraz metodyka oddziaływań wychowawczych. - Jednym z głównych celów oddziaływań w placówce jest wzrost umiejętności społecznych. W tym celu kadra placówki oddziałowywuje poprzez: trening umiejętności w zakresie samoobsługi (dbałość o higienę osobistą), ergoterapie, kulturoterapię, filmoterapię, biblioterapię, gry dydaktyczne, bajkoterapię, sport, grupowe podejmowanie decyzji, praca indywidualna z wychowankiem. - Wychowankowie objęci są również opieką pedagoga z elementami doradztwa zawodowego: - rozmowy pedagogiczne; - empatyczne rozmowy w nurcie PBP, wspierające wentylowanie trudnych emocji, słuchanie bez oceny; - coaching w oparciu o potrzeby; - mnemotechniki, kinezjologia edukacyjna; - zajęcia relaksacyjne, praca z ciałem, w tym techniki wolności emocjonalnej; - konsultowanie i koordynowanie składania dokumentów do badań w PPP. - Liczba i rodzaj wyjazdów / inicjatyw wakacyjno-feryjnych - Wycieczki szkolne kilkudniowe: Trzebiatów, Warszawa, Kraków, Kotlina Kłodzka, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia - Półzimowisko na terenie Sopotu (4 osoby) - Obóz piłkarski SAP letni i zimowy (1 osoba x 2) - Obóz harcerski w Lipuszu (1 osoba) - Obóz młodzieżowy w Gąsowej (1 osoba) - Obóz rekreacyjny w Kortowie (2 osoby) - Obóz siatkarski w Kortowie (1 osoba) - Rejs Żaglowcem Zawisza Czarny (1 osoba) - Obóz rekreacyjny w Świnoujściu (1 osoba) - Obóz młodzieżowy w Kołobrzegu (2 osoby) - Kolonia w Jarosławcu (2 osoby) - Kolonia w Barchlewie (2 osoby) - Obóz terapeutyczny w Mikoszewie (2 osoby) - Wspólny wyjazd integracyjny wychowanków Domu Dziecka do Warszawy. - Liczba i problematyka projektów / warsztatów / spotkań realizowanych w Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie wspierających rozwój psychofizyczny wychowanków. - Lp. projektów / warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży: 4 *** *** - Psychoterapia/psychotraumatologia: 10 osób - Dogoterapia: 1 osoba - Hipoterapia: 1 osoba - Hydroterapia: 1 osoba |

| Cel szczegółowy 2: Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, poprzez udzielanie profesjonalnego wsparcia osobom pracującym w systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposób realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźniki | Wartość wskaźnika w roku 2025 |
| 1. | - Stałe zwiększanie kompetencji merytorycznej kadry placówki. - Skuteczne reagowanie na pojawiające się kryzysy wśród kadry. - Ograniczenie negatywnych skutków pracy w trudnych warunkach. | Dom Dziecka „Na Wzgórzu” | - Liczba i problematyka szkoleń / superwizji / warsztatów, którymi została objęta kadra Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie. | - Superwizja zespołowa: 7x - Konferencja: „Sopockie inspiracje 2025 – wokół dobrostanu psychicznego środowiska szkolnego” - Konferencja: „Wspólne działania na rzecz zapobiegania czynom suicydalnym wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa pomorskiego” - Szkolenie: „Genogram – w diagnozie systemu rodzinnego, psychoterapii, terapii rodzinnej i pomaganiu” - Webinar: „Różnicowanie zaburzeń osobowości” - Webinar: „Przemoc rówieśnicza – czy chcemy i umiemy na nią reagować” - Szkolenie: „Samookaleczanie w szkole podstawowej i średniej” - Szkolenie: „Hejt w szkole – jak przeciwdziałać przemocy werbalnej” - Konferencja: „Neurowrażliwi – o neurobiologii wczesnego dzieciństwa” - Szkolenie: „Diagnoza na Dzień Dobry. Diagnoza funkcjonalna” - Szkolenie: „Szkolna diagnoza pedagogiczna z marszu. 5 narzędzi diagnostycznych dla każdego nauczyciela” - Szkolenie: „Procedury postępowania w sytuacji kryzysu suicydalnego” - Webinar: „Kim powinien być bezpieczny dorosły pracujący z dziećmi?” - Webinar: „Przemoc rówieśnicza – czy chcemy i umiemy na nią reagować?” - Webinar: „Standardy ochrony dzieci otwarte na (neuro)różnorodność” - Webinar: „Zaburzenia potraumatyczne dzieci” - Konferencja: „Trauma, przywiązanie i rezyliencja” - Webinar: „Różne podejścia do współ+decyzji” - Szkolenie: „Diagnoza przemocy rówieśniczej” - Szkolenie: „Lepsze jutro dla osób w spektrum autyzmu” - Szkolenie: „Dialog motywujący w praktyce” - Szkolenie: „Zrozumieć i wspierać neuroróżnorodne dziecko” - Szkolenie: „Jak wspierać z rodzicami trudnymi i o niższych kompetencjach wychowawczych?” - Szkolenie: „Specyfika funkcjonowania dzieci i młodzieży z ADHD – przydatne wskazówki i techniki” - Szkolenie: „Dziecko krzywdzone – jak je rozpoznać i jak mu pomóc” - Konferencja: „Oblicza świadomej adopcji. Emocjonalno – społeczne uwarunkowania zdolności do budowania relacji” - Szkolenie: „Agresja, autoagresja i zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży” - Szkolenie: „Hejt w szkole – jak przeciwdziałać przemocy werbalnej” - Szkolenie: „Przemoc w szkole. Różne oblicza hejtu i bullyingu” |

Załącznik nr 4 – Szczegółowy wykaz wskaźników

USAMODZIELNIENIA

| Cel: Wspieranie procesu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kierunki działań / Sposoby realizacji | Podmiot realizujący | Wskaźnik | Wartość wskaźnika w roku 2025 / 2024 / 2023 / |
| 1. | Realizacja Indywidualnych Programów Usamodzielniania. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba realizowanych indywidualnych programów usamodzielniania. - Liczba i rodzaj podjętych interwencji (m. in. rozmowy z wychowawcami szkolnymi i pedagogami, pomoc w pozyskaniu mieszkania treningowego, socjalnego). | - 34 indywidualne programy usamodzielnienia / 36 indywidualnych programów usamodzielnienia / 12 indywidualnych programów usamodzielnienia - Podjęte interwencje w 2025 r.: - 4 opracowane indywidualne programy usamodzielnienia; - 3 oceny końcowe procesu usamodzielnienia; - 5 ustalonych opiekunów usamodzielnienia; - 15 przeprowadzonych wywiadów środowiskowych dot. udzielenia pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym; - 23 aktualizacje IPU dot. pomocy na kontynuowanie nauki; - 7 aktualizacji IPU dot. przyznania pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie; - 1 aktualizacja wywiadu środowiskowego dot. przyznania pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych (dofinansowanie do wynajmu); - 26 aktualizacji IPU dot. ustalania aktualnej sytuacji życiowej (bez przyznania pomocy finansowej); - 4 wywiady środowiskowe dot. comiesięcznej pomocy finansowej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej; - 11 wychowanków kontynuowało naukę; - 14 wychowanków pracowało bądź podjęło pracę; - 34 osoby, z którymi prowadzono pracę socjalną |
| 2. | Udzielanie wsparcia i świadczenie pracy socjalnej. | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie | - Liczba osób objętych wsparciem specjalistycznym (psychologicznym, pedagogicznym, prawnym). - Liczba osób usamodzielnianych objętych pracą socjalną. - Liczba osób objętych mentoringiem. (Wskaźnik wprowadzony w nowym PWRiRPZ na lata 2024-2026) - Liczba osób usamodzielnianych, których sytuacja życiowa uległa poprawie w związku z udzielonym wsparciem. | - Wsparcie specjalistyczne: - pedagogiczne: 34 osoby / 36 osób / 38 osób / - psychologiczne: 19 osób / 4 osoby / 5 osób / - prawne: 2 osoby / 1 osoba / 2 osoby / - 34 osoby / 36 osób / 38 osób / - 7 osób / 5 osób - 11 osób / 10 osób / 9 osób / |
| 3. | Udzielanie pomocy psychologicznej (poradnictwo, spotkania terapeutyczne) oraz prawnej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób korzystających z pomocy psychologicznej i prawnej. - Ilość porad psychologicznych i prawnych. - Ilość spotkań terapeutycznych. - Liczba porad mentoringu (konsultacji). (Wskaźnik wprowadzony w nowym PWRiRPZ na lata 2024-2026) | - 21 osób / 5 osób / 7 osób / - 49 porad / 5 porad / 7 porad / - 0 spotkań / 20 spotkań / 27 spotkań / - 130 h wsparcia mentora oraz 30 h wyjść motywacyjnych) / 104 porady |
| 4. | Zindywidualizowane wsparcie psychoedukacyjne, skierowane do wychowanków pieczy zastępczej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba wychowanków korzystających ze wsparcia. - Liczba spotkań wychowanka z pracownikiem socjalnym i psychologiem. | - 34 wychowanków / 36 wychowanków / 7 wychowanków / - 246 spotkań / 211 spotkań / 147 spotkań / |
| 5. | - Prowadzenie i rozwój mieszkania treningowego dla usamodzielnianych wychowanków, pomoc w wynajęciu mieszkania. - Pozyskanie mieszkań socjalnych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Wydział Lokalowy (UM Sopot) - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób, którym udzielono pomocy w formie pobytu w mieszkaniu treningowym lub pomocy w wynajęciu mieszkania. - Ilość pozyskanych mieszkań w stosunku do liczby oczekujących. | - 5 osób umieszczonych w MT (1 osoba uzyskała pomoc w wynajmie mieszkania) / 7 osób umieszczonych w MT / / 6 osób umieszczonych w MT / - 1 pozyskane mieszkanie – 8 osób oczekujących /1 pozyskane mieszkanie – 8 osób oczekujących / / 2 pozyskane mieszkania – 4 osoby oczekujące / |
| 6. | Pomoc w nabywaniu umiejętności wejścia na rynek pracy. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - 2 osoby / 1 osoba / 1 osoba / |
| 7. | Trening umiejętności społecznych. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba osób | - 5 osób / 7 osób / 6 osób / |
| 8. | Mentoring wychowanków pieczy zastępczej. | - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie - Organizacje pozarządowe | - Liczba wychowanków (Wskaźnik wprowadzony w nowym PWRiRPZ na lata 2024-2026) | - 7 wychowanków / 5 wychowanków / |